**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»**

**ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | февраля | 2018 года |  | № | 281 |

г. Краснокаменск

**Об утверждении годовых отчетов о выполнении муниципальных программ городского поселения «Город Краснокаменск»**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Краснокаменск», утвержденным Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 30 января 2014 года № 66,руководствуясь Уставом городского поселения «Город Краснокаменск», **п о с т а н о в л я ю:**

* 1. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы "Творческое наследие" на 2017-2019 годы, утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 26 октября 2016 года № 1523 за январь – декабрь 2017 года (Приложение 1).

1.1.Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы"Творческое наследие" на 2017-2019 годы, утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 26 октября 2016 года № 1523.

* 1. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2020 годы в городском поселении «Город Краснокаменск», утвержденннойПостановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 16 ноября 2017 года № 1473 за январь - декабрь 2017 года(Приложение 2).

2.1. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2020 годы в городском поселении «Город Краснокаменск», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 16 ноября 2017 года № 1473.

* 1. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью городского поселения «Город Краснокаменск» (2017-2020 годы)», утверждена Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 29 декабря 2017 года №1678 за январь - декабрь 2017 года (Приложение 3).

3.1. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы«Управление муниципальной собственностью городского поселения «Город Краснокаменск» (2017-2020 годы)», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 29 декабря 2017 года №1678

* 1. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2015 - 2018 годы», утвержденной Постановлением от 04 декабря 2014 года № 884 за январь - декабрь 2017 года (Приложение 4).

4.1. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2015 - 2018 годы»утвержденной Постановлением от 04 декабря 2014 года № 884.

* 1. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения "Город Краснокаменск" на 2017-2019 гг.", утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 01 ноября 2016 года № 1548 за январь - декабрь 2017 года (Приложение 5).

5.1.Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения "Город Краснокаменск" на 2017-2019 гг.", утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 01 ноября 2016 года № 1548.

* 1. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Безопасность дорожного движения в городском поселении «Город Краснокаменск» на 2013 – 2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 30 августа 2012 года №1013 за январь – декабрь 2017 года (Приложение 6).

6.1.Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы «Безопасность дорожного движения в городском поселении «Город Краснокаменск» на 2013 – 2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 30 августа 2012 года №1013.

* 1. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Благоустройство городского поселения «Город Краснокаменск» на 2017 – 2020гг.», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 25 октября 2017 года №1407за январь - декабрь 2017 года (Приложение 7).

7.1. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы «Благоустройство городского поселения «Город Краснокаменск» на 2017 – 2020гг.», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 25 октября 2017 года №1407.

8. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Молодежная политика в городском поселении «Город Краснокаменск» на 2017-2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 13 октября 2016 года № 1363за январь - декабрь 2017 года(Приложение 8).

8.1. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы«Молодежная политика в городском поселении «Город Краснокаменск» на 2017-2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 13 октября 2016 года № 1363.

9. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы«Развитие культуры и спорта на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2017-2020гг.», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 08 ноября 2016 года №1560 за январь - декабрь 2017 года (Приложение 9).

9.1. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы«Развитие культуры и спорта на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2017-2020гг.», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 08 ноября 2016 года №1560 .

10. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы«Социальная поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2017-2020 годы», утверждена Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 20 ноября 2017 года № 1486 за январь - декабрь 2017 года (Приложение 10).

10.1. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы«Социальная поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2017-2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 20 ноября 2017 года № 1486.

11. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей городского поселения "Город Краснокаменск" муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края на 2015-2020 годы", утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 31 декабря 2010 года № 906за январь - декабрь 2017 года(Приложение 11).

11.1. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей городского поселения "Город Краснокаменск" муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края на 2015-2020 годы", утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 31 декабря 2010 года № 906.

12. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы"Информационное обеспечение" на 2017-2020 годы, утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 08 ноября 2016 года № 1559за январь - декабрь 2017 года (Приложение 12).

12.1. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы"Информационное обеспечение" на 2017-2020 годы, утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 08 ноября 2016 года № 1559.

13. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2017 г.», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 11 мая 2017 года № 649за январь - декабрь 2017 года(Приложение 13).

14.Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Комплексное развитие лифтового хозяйства городского поселения «Город Краснокаменск» на 2017 – 2019 годы», утверждена Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 10 февраля 2017 года № 147за январь - декабрь 2017 года (Приложение 14).

15. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном Уставом городского поселения «Город Краснокаменск».

И.о.Главы городского поселения О.Л.Канунникова

Приложение № 1

к Постановлению Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от28 февраля 2018 года № 281

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Творческое наследие" на 2017-2019 годы, утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 26 октября 2016 года № 1523 за январь - декабрь 2017 года

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | | Объем финансирования на 2017 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Открытие фотогалереи Первостроителей г. Краснокаменска, (ед.) | 80,00 | 57,686 | 72,12% | 57,686 |
| 2. | Проведение творческих конкурсов и презентационных мероприятий, (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальной программе | | 80,00 | 57,686 | 72,12% | 57,686 |

Пояснительная записка:

1. Целью муниципальной программы "Творческое наследие" на 2017-2019 годы, утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 26 октября 2016 года № 1523, действующей в ред. Постановления Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 21.09.2017 № 1326, (далее по тексту – Программа) является создание условий для развития местного художественного творчества, выявление, сохранение и популяризация творческого наследия города Краснокаменска. А также сохранение исторического наследия г. Краснокаменска на срезе в 50 лет.

2. Для достижения данных целей в 2017 году в рамках Программы были выполнены следующие мероприятия:

- Подготовлена и установлена Галерея Первопроходцев по ул.Больничной. В июле 2017 года было организована праздничная презентация в рамках ее открытия.

- Подготовлена и размещена минигалерея Первопроходцев на стенах в Администрации городского поселения «Город Краснокаменск».

- Был объявлен и проведен литературный конкурс «Живая история» среди жителей города в целях сбора материала для презентационной книги к 50-летию г.Краснокаменска.

3. Реализация мероприятий программы способствует становлению культурного имиджа города. Бюджетом городского поселения «Город Краснокаменск» на решение данных задач в 2017 году было запланировано 80,0 тыс.рублей. В результате проведения закупочных процедур возникла экономия средств. В связи с чем, поставленные задачи были выполнены в меньшую сумму - 57686, 0 руб.

4. В ходе реализации Программы в 2017 году все мероприятия выполнены в полном объеме.

5. По итогам 2017 года эффективность реализации Муниципальной программы "Творческое наследие" на 2017-2019 годы оценена как эффективная.

6. Фактические результаты Программы 2017 года способствуют созданию условий для литературных поисков земляков, выявлению, сохранению и популяризации творческого наследия города Краснокаменска, а также сохранению исторической правды жизнедеятельности города на рубеже 50-летия. Реализация мероприятий программы способствует становлению культурного имиджа города.

Приложение № 2

к Постановлению Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от 28 февраля 2018 года № 281

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2020 годы в городском поселении «Город Краснокаменск», утверждена Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 16 ноября 2017 года № 1473за январь - декабрь 2017 года

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | | Объем финансирования на 2017 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Подпрограмма №1 «Снижение рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском поселении «Город Краснокаменск»** | | | | | |
| 1 | Создание резервов материально-технических средств, тыс. руб. | 392,00 | 360,6 | 92,5% | 360,6 |
| 2 | Создание системы оповещения и информирования населения, тыс. руб. | 3378,00 | 0,00 | 0% | 0 |
| **Подпрограмма №2 «Пожарная безопасность в городском поселении «Город Краснокаменск»** | | | | | |
| 1. Закупка пожарно-технической продукции, тыс. руб. | | 36,3 | 36,3 | 100% | 36,3 |
| 2. Закупка пожарных гидрантов , тыс. руб. | | 72,2 | 72,2 | 100% | 72,2 |
| **Подпрограмма №3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в городском поселении «Город Краснокаменск»** | | | | | |
| 3.2. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах (приобретение плакатов, изготовление памяток), тыс.рублей | | 10,00 | 10,00 | 100% | 10,00 |
| Итого по муниципальной программе | | 3888,50 | 479,10 | 12,3% | 479,2 |

Пояснительная записка:

1. Целью муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 – 2020 годы в городском поселении «Город Краснокаменск», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 16 ноября 2017 года №1473 (далее по тексту – Программа) является минимизация социального, экономического и экологического ущерба от чрезвычайных ситуаций (далее ЧС) природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах в городском поселении «Город Краснокаменск». Для достижения данных целей в 2017 году в рамках Программы были выполнены следующие мероприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поставка трансформатора ТМГ-630 | 1Шт. | 360616,92 руб. |
| Поставка прибора приемно-контрольного охранно-пожарного | 1Шт. | 7371,0 руб. |
| Поставка пожарно-технической продукции(рукав пожарный «Армтекс», головки муфтовые ГМ-65, ГМ-80) | 84Шт. | 36241,68 руб. |
| Поставка пожарных гидрантов | 8Шт. | 72150,0 руб. |
| Повышение уровня знаний населения в вопросах гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях; (проведение лекций), ед. | 4 | |
| Повышение готовности работающего населения к умелым и адекватным действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей при чрезвычайных ситуациях, военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; (работающее население), % | 70 | |
| Совершенствование знаний и умений должностных лиц, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; (проведение тренировок. учений (КШУ, ТСУ, ОТ)., ед. | 10 | |
| Обучение неработающего населения  населения мерам пожарной безопасности по месту жительства, (человек) | 2536 | |
| Отработка планов эвакуации при угрозе или возникновении пожара в здании с массовым пребывании людей, ед. | 67 | |
| Проведение пожарно-технического минимума с рабочими и служащими организаций, % | 100 | |
| Обучение населения мерам безопасности при купании (статьи в газету, выступления по радио и телевидению), ед. | 4 | |

Подготовка должностных лиц ГО и территориального звена РСЧС городского поселения «Город Краснокаменск» и объектов экономики на базе ДОУ УМЦ ГОЧС Забайкальского края - не подготовлены, в связи с выездным массовым обучением в 2018-2019 гг. в г. Краснокаменск.

Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах – не были исполнены, в связи с перенаправлением финансирования на реализацию других мероприятий.

Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности по месту жительства проведено не в полном объеме в связи с низкой активностью населения.

2. Мероприятия Программы в 2017 году исполнены за счет средств бюджета городского поселения «Город Краснокаменск» на общую сумму 479,10 тыс.руб.

3. Результаты по выполненным мероприятиям Программы соответствуют фактическим затратам.

4. По итогам 2017 годаСводная оценка всех целевых индикаторов составила (-5) баллов и говорит о низкой эффективности Программы.

31 августа 2017 г. между Администрацией городского поселения «Город Краснокаменск» и Обществом с ограниченной ответственностью «Иннова-Юг» был заключен Муниципальный контракт 0191300015117000067-0124410-01/106 (далее Контракт) «Поставка, установка и выполнение пусконаладочных работ аппаратуры системы коллективного оповещения городского поселения «Город Краснокаменск». Однако в связи с ненадлежащим выполнением работ Подрядчиком работы по созданию системы оповещения и информирования населения не завершены. Завершение работ планируется во 2 квартале 2018 года.

5. Фактические результаты Программы за 2017 год состоят в обеспечении и поддержании высокой готовности сил и средств системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского поселения «Город Краснокаменск».

Приложение № 3

к Постановлению Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от 28 февраля 2018 года № 281

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальной собственностью городского поселения «Город Краснокаменск» (2017-2020 годы)», утверждена Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от29декабря 2017 года №1678 (*ранее действовала Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Городского поселения «Город Краснокаменск» (2017-2019 годы), утвержденная Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 28.02.2017 № 253*)

за январь - декабрь 2017 года

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2016 год(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Подпрограмма«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского поселения «Город Краснокаменск»** | | | | |
| * 1. Межевание земельных участков для льготной категории граждан | 131,5 | 82,00 | 62,4% | 82,00 |
| * 1. Межевание земельных участков под жилищным фондом | 85,00 | 85,00 | 100% | 85,00 |
| * 1. Межевание земельных участков под автодорогами и др. объектами | 18,00 | 18,00 | 100% | 18,00 |
| * 1. Инвентаризация и паспортизация объектов МИ | 168,6 | 168,6 | 0% | 168,6 |
| 1. **Подпрограмма «Обеспечивающая деятельность»** | | | | |
| * 1. Оценочная деятельность | 41,8 | 41,8 | 100% | 41,8 |
| * 1. Содержание муниципальной собственности, в т.числе: | 1141,8 | 992,7 | 86,9% | 992,7 |
| * 1. Программное обеспечение,   в т.ч. «SAUMI» | 215,6 | 215,6 | 100% | 215,6 |
| * 1. Ремонт (капитальный) муниципального жилого, нежилого   фонда | 752,2 | 752,2 | 100% | 752,2 |
| * 1. Охрана муниципального имущества | 842,8 | 842,8 | 100% | 842,8 |
| * 1. Уплата налогов | 118,7 | 118,7 | 100% | 118,7 |
| Итого по муниципальной программе | 3516,00 | 3317,4 | 94,4% | 3317,4 |

Пояснительная записка:

1. С учетом приоритетов экономического развития городского поселения «Город Краснокаменск» стратегической целью муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью городского поселения «Город Краснокаменск» на 2017-2020 годы, утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 29 декабря 2017 года №1678 (далее по тексту – Программа) является повышение эффективности системы управления муниципальной собственностью городского поселения «Город Краснокаменск» с использованием современных средств и методов, внедрение программно-целевого принципа формирования бюджета в деятельность органов исполнительной власти городского поселения «Город Краснокаменск».
2. Для достижения поставленной цели в течение последних лет продолжался процесс оптимизации состава и структуры муниципальной собственности, в том числе путем реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий и учреждений городского поселения «Город Краснокаменск», приватизации, перераспределения имущества между муниципальными предприятиями, созданы необходимые условия для достижения целей и задач в области управления муниципальной собственностью.

Полностью сформирована и введена в действие нормативная правовая база, регулирующая создание и деятельность муниципальных предприятий и учреждений. Утверждены муниципальные задания и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и казенных предприятий и учреждений. Приведены в соответствие законодательству Уставы муниципальных предприятий и учреждений городского поселения «Город Краснокаменск» и трудовые договоры с руководителями муниципальных предприятий и учреждений. Сформирована нормативная правовая база городского поселения «Город Краснокаменск» по управлению муниципальной собственностью.

Совершенствуется ведение реестра муниципальной собственности. Разработана нормативная правовая база ведения учета имущества казны городского поселения «Город Краснокаменск», учет которой осуществляется "пообъектно" с 2007 года.

Организован учет неналоговых доходов от управления муниципальной собственностью в городском поселении «Город Краснокаменск». Проводится системная претензионная работа с задолжниками и работа с невыясненными поступлениями.

Сформирована необходимая нормативная база, регулирующая бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства лицам, имеющим трех и более детей, детям-инвалидам, гражданам (в том числе молодым семьям), признанным в установленном законом порядке нуждающимися в жилых помещениях. Ведется планомерная работа по предоставлению земельных участков.

Систематически проводятся работы по актуализации результатов муниципальной кадастровой оценки земель, инвентаризации муниципального имущества и земельных участков.

С целью создания благоприятных условий для инвестиционного развития в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.07.2016 N 675 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Краснокаменск" сформированы земельные участки.

3. Результаты по выполненным мероприятиям Программы соответствуют фактическим затратам.

4. Из 4 целевых показателей Программы в 2017 году выполнены на 100% - 1 показатель, 3 – перевыполнены.

Перевыполнены следующие целевые индикаторы:

- Обращения населения (на 26,5% по сравнению с плановым значением);

- Предоставления муниципального имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:

- здания, помещения(на 6% по сравнению с плановым значением);

- земельные участки (на 87,4% по сравнению с плановым значением);

Сводная оценка всех целевых индикаторов составила (3) балла и говорит о высокой эффективности Программы.

5. В результате проведения процедуры закупки оказания услуг по проведению кадастровых работ для льготной категории граждан возникла экономия средств. В связи с чем, услуги были выполнены с экономией в 49500,0 руб.

Кроме того, в результате несвоевременности предоставления исполнителями работ (Оплата коммунальных услуг) документов для расчета не использованы средства по статье расхода на содержание муниципальной собственности.

6. Проводится работа по выявлению брошенных объектов недвижимости, а также по ликвидации объектов, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан, постановке на учет и принятию в муниципальную собственность бесхозяйных объектов.Фактические результаты Программыв 2017 году способствуют повышению эффективности системы управления муниципальной собственностью городского поселения «Город Краснокаменск»

Приложение № 4

к Постановлению Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от 28 февраля 2018 года № 281

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2015 - 2018 годы», утверждена Постановлением от 04 декабря 2014 года № 884 за январь - декабрь 2017 года

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск», федеральный бюджет, бюджет Забайкальского края

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | | Объем финансирования на 2017 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях | 1427,7 | 1427,7 (99,9 –местный бюджет; 92,9 – краевой бюджет; 1234,6 – федеральный бюджет) | 100% | 1427,7 (99,9 –местный бюджет; 92,9 – краевой бюджет; 1234,6 – федеральный бюджет) |
| 3. | Предоставление грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | | 1427,7 | 1427,7 |  | 1427,7 |

Пояснительная записка:

1. Целью муниципальной программы «Развитие малого и среднего бизнеса на территории монопрофильного муниципального образования «Городское поселение «Город Краснокаменск» на 2015 – 2018 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 04 декабря 2014 года № 884 (далее по тексту – Программа) является обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса. В рамках Программы в 2017 году был проведен один конкурсный отбор по предоставлению субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях.По итогам проведения конкурсных отборов поддержка была оказана 2 победителям конкурсных отборов.

Профинансировано 1427,7 тыс. руб., в т.ч. из бюджета Администрации городского поселения -99,9 тыс. руб., из краевого бюджета- 92,9 тыс. руб., из федерального бюджета- 1234,6 тыс. руб.

2. Результаты по выполненным мероприятиям Программы соответствуют фактическим затратам.

3. По итогам 2017 года из 6-и целевых индикаторов Программы 4 показателя перевыполнены. Невыполнение плана произошло по следующим показателям:

* Количество ИП, на 1000 чел. населения (ниже планового на 38,97%);
* Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженныхтоваров/выполненных работ и оказанных услуг собственного производства организаций, %(ниже планового на 19,2%);

Невыполнение данных показателей связано с демографической ситуацией в городе, вызванной постоянным миграционным оттоком населения. Общая численность населения с учетом миграционного оттока и естественного движения сократилась по сравнению с прошлым отчетным периодом на 334 человека.

Невыполнение данных показателей не связано с реализацией программы.

4.Мероприятия, предусмотренные Программой на 2017 год, исполнены на 100%.

5. Сводная оценка целевых индикаторов составила 2 балла, что является показателем ее эффективности.

6. Фактические результаты Программы за 2017 год состоят в обеспечении поддержки двум уже существующим субъектам МСП. Реализация Программы стимулирует самозанятость населения, обеспечивает более благоприятные условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечения конкурентоспособности.

Приложение № 5

к Постановлению Администрации городского

поселения «Город Краснокаменск»

от 28 февраля 2018 года № 281

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения "Город Краснокаменск" на 2017-2019 гг.", утверждена Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 01 ноября 2016 года № 1548за январь - декабрь 2017 года

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | | Объем финансирования на 2015год(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Применение новых современных технологий в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций | 0 | 0 | - | 0 |
| 2. | Реконструкция и модернизация энергетического оборудования на объектах городского хозяйства | 9000,00 | 2879,66 | 32% | 2879,66 |
| Итого по муниципальной программе | | 9000,00 | 2879,66 | 32% | 2879,66 |

Пояснительная записка:

1. Муниципальной программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения "Город Краснокаменск" на 2017-2019 гг.", утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 01 ноября 2016 года № 1548 (далее по тексту – Программа) на 2017 год запланирована замена изношенных трубопроводов 926 м, фактически заменено 818 м., что составляет 88,34% плана.

2. Бюджетом городского поселения «Город Краснокаменск» на решение задачи по реконструкции и модернизации энергетического оборудования на объектах городского хозяйства, а именно на замену изношенных трубопроводов было профинансировано 2876,66тыс.руб., работы выполнены на эту же сумму.

3. Результаты по выполненным мероприятиям Программы соответствуют фактическим затратам.

4. Фактическое значение показателя по замене изношенных трубопроводов в 2017 году меньше запланированного в связи с тем, что объем финансирования был сокращен. Сводная оценка целевых индикаторов составила (-1) балл, что соответствует уровню 2016 года.

5. По итогам 2017 года эффективность реализации Программы находится на уровне предыдущего года.

6. Фактические результаты Программы по итогам 2017 года обеспечивают качественное снабжение населения тепловой и электрической энергией, горячей и холодной водой; способствуют снижению потерь тепловой энергии, повышают надежность работы всего энергетического комплекса городского поселения «Город Краснокаменск», что в дальнейшем будет способствовать снижению расходов бюджета городского поселения «Город Краснокаменск» на потребление электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды организациями муниципальной бюджетной сферы и объектами городского хозяйства.

Приложение № 6

к Постановлению Администрации городского

поселения «Город Краснокаменск»

от 28 февраля 2018 года № 281

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Безопасность дорожного движения в городском поселении «Город Краснокаменск» на 2013 – 2020 годы», утверждена Постановлением от 30 августа 2012 года №1013

за январь - декабрь 2017 года

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | | Объем финансирования на 2017 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выполнение работ по содержанию автодорог II категории | 24794,56 | 20712,20 | 83,54% | 20712,20 |
| 2. | Выполнение работ по содержанию автодорог IV категории |
| 3. | Выполнение работ по ремонту автодорог. | 3000,00 | 2753,20 | 91,77% | 2753,20 |
| Итого по муниципальной программе | | 27794,56 | 23465,40 | 84,42% | 19995,1 |

Пояснительная записка:

1. Целью муниципальной программы «Безопасность дорожного движения в городском поселении «Город Краснокаменск» на 2013 – 2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 30 августа 2012 года №1013 (далее по тексту – Программа) является снижение уровня аварийности на дорогах городского поселения «Город Краснокаменск», обеспечение законных прав граждан на безопасные условия дорожного движения. Для целей Программы в 2017 году исполнены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по содержанию автодорог II категории | 4,80 | км |
| 2. | Выполнение работ по содержанию автодорог IV категории | 40,54 | км |
| 3. | Выполнение работ по ремонту автодорог. | 11065,00 | м.кв. |

2. Мероприятия Программы в 2017 году исполнены за счет средств бюджета городского поселения «Город Краснокаменск» на общую сумму 23465,40 тыс.руб., в том числе на выполнение работ по содержанию автодорог II и IV категории на сумму 20712,20 тыс.руб. и на выполнение работ по ремонту автодорог на сумму 2753,20 тыс.руб.

3. Результаты по выполненным мероприятиям Программы соответствуют фактическим затратам.

4. По итогам 2017 года целевой показатель «Выполнение работ по содержанию дорог II и IV категории» выполнен на 86,3%. Целевой показатель «Выполнение работ по ремонту автодорог» выполнен на 100%.Сводная оценка целевых индикаторов составила (-2) балла.

5. По итогам 2017 года эффективность реализации Программы повысилась по сравнению с предыдущим годом.

7. Фактические результаты Программы за 2017 год состоят в выполнении работ по содержанию и ремонту автодорог, что в свою очередь снижает уровень аварийности на дорогах городского поселения «Город Краснокаменск» и создает условия для безопасного дорожного движения.

Приложение № 7

к Постановлению Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от 28 февраля 2018 года № 281

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство городского поселения«Город Краснокаменск»на 2017 – 2020гг.», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 25 октября 2017 года №1407

*(ранее действовала муниципальная программа «Благоустройство городского поселения «Город Краснокаменск» на 2017 – 2019гг.», утверждена Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 27 сентября 2016 года №1320)*

за январь - декабрь 2017 года

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | | Объем финансирования на 2017 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Формирование внешнего облика города. | 22914,2 | 22914,2 | 100% | 22914,2 |
| 2. | Содержание зеленых насаждений на территории городского поселения «Город Краснокаменск» | 6166,2 | 6166,2 | 100% | 6166,2 |
| Итого по муниципальной программе | | 29080,4 | 29080,4 | 100% | 29080,4 |

1. Результатом выполнения программных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство городского поселения «Город Краснокаменск» на 2017 – 2020гг.», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 25 октября 2017 года №1407 (далее по тексту – Программа) являются:

1.Улучшение внешнего вида города.

2.Повышение уровня благоустройства и озеленения.

3. Улучшение среды обитания.

Конечным результатом реализации Программы является улучшение санитарного состояния территории городского поселения «Город Краснокаменск».

Для достижения данных целей в 2017 году в рамках Программы были выполнены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Формирование внешнего облика города, в том числе: |  |  |
| - | Восстановление разрушенного благоустройства | 250 | м2 |
| - | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек | 691 | м2 |
| - | Уборка закрепленной территории | 1225499 | м2 |
| - | Уборка незакрепленной территории | 882405 | м2 |
| - | Стоительство «Ледового городка» и горки | 1 | шт. |
| - | Установка малых форм | 45 | шт. |
| - | Ремонт детских игровых площадок | 2 | шт. |
| - | Установка опор | 6 | шт. |
| - | Прокладка кабеля | 1099 | м |
| - | Содержание уличного освещения | 49451 | м |
| - | Содержание мест захоронения | 89,8 | га |
| - | Проведение праздничных мероприятий | 2 | шт. |
|  |  |  |  |
|  | 2. Содержание зеленых насаждений на территории городского поселения «Город Краснокаменск», в том числе: |  |  |
| - | Уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя | 21315 | м2 |
| - | Омолаживающая обрезка деревьев на болванку в первый год | 313 | деревьев |
| - | Закрашивание после обрезки срезов плодовых деревьев в возрасте 3-6 лет | 12105 | шт. |
| - | Удаление поросли и формирование штамбов на высоту 2,5м до 30 веток | 3509 | деревьев |
| - | Вырезка сухих ветвей: деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 | 3231 | деревьев |
| - | Посадка цветочной рассады и уход за ней | 1014 | м2 |
| - | Посев летников и уход за ними | 1790 | м2 |
| - | Стрижка живой изгороди | 18192 | п.м |
| - | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м | 1226 | деревьев |
| - | Механизированное опрыскивание лесных культур аэрозольным генератором | 80 | га |
| - | Опрыскивание лесных кустарников вручную | 59000 | шт. |
| - | Опрыскивание лесных культур опрыскивателем | 18 | га |
| - | Уход за деревьями или кустарниками | 2123 | шт. |
| - | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь двухрядную | 0 | м |
| - | Выкашивание и срезка травы | 49734 | м2 |
|  |  |  |  |
| - | Нарезка и транспортировка льда | 640 | м3 |
| - | Заливка и сезонное обслуживание катков | 11 | шт. |

2. Бюджетом городского поселения «Город Краснокаменск» на решение данных задач в 2017 году было профинансировано 29080,4тыс.руб., в том числе 22914,2тыс.руб. – на формирование внешнего облика города и 6166,2тыс.руб. на содержание зеленых насаждений на территории городского поселения «Город Краснокаменск».

3. Результаты по выполненным мероприятиям Программы соответствуют фактическим затратам.

4. Из 9 целевых показателей Программы в 2017году выполнены на 100% - 1 показатель, 4 – перевыполнены, 4 - выполнены в неполном объеме.

Перевыполнены следующие целевые индикаторы:

- установка малых форм (на 125% по сравнению с плановым значением);

- ремонт тротуаров и пешеходных дорожек (на 4,7% по сравнению с плановым значением);

- прокладка кабеля (на 69 % по сравнению с плановым значением);

- посадка деревьев-саженцев (на 1126 % по сравнению с плановым значением);

Сводная оценка всех целевых индикаторов составила (0) - эффективность Программы на уровне.

5. В ходе реализации Программы в 2017 году часть работ по отдельным мероприятиям была произведена в большем объеме, чем планировалось, за счет снижения объема работ по другим мероприятиям для более эффективного выполнения задач по формированию внешнего облика города и содержания зеленых насаждений.

6. Фактические результаты Программы 2017 года способствуют повышению качества жизни населения городского поселения «Город Краснокаменск» посредством сохранения и улучшения среды обитания, улучшение санитарного состояния территории городского поселения «Город Краснокаменск», повышение уровня благоустройства и озеленения города Краснокаменска, а так же имеютположительное влияние на социально-экономическое развитие городского поселения «Город Краснокаменск».

Приложение № 8

к Постановлению Администрации городского

поселения «Город Краснокаменск»

от 28 февраля 2018 года № 281

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодежная политика в городском поселении «Город Краснокаменск» на 2017-2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 13 октября 2016 года № 1363

за январь - декабрь 2017 года

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | | Объем финансирования на 2017 год(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Вовлечение молодежи в активную социальную жизнь городского сообщества | 100,00 | 100,00 | 100% | 100,00 |
| 2. | Развитие и поддержка молодежного досуга, культуры и творчества | 100,00 | 100,00 | 100% | 100,0 |
| 3. | Военно-патриотическое воспитание молодежи. Работа с допризывной молодежью | 200,00 | 200,00 | 100% | 200,00 |
| 4. | Формирование здорового образа жизни в молодежной среде | 100,00 | 100,00 | 100% | 100,00 |
| Итого по муниципальной программе | | 500,00 | 500,00 | 100% | 500,00 |

Пояснительная записка:

1. Целью муниципальной программы «Молодежная политика в городском поселении «Город Краснокаменск» на 2017-2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 13 октября 2016 года № 1363 (далее – Программа), является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах городского поселения «Город Краснокаменск».
2. Для достижения данных целей в 2017 году в рамках Программы были выполнены следующие задачи: в течение 2017 года проводились мероприятия с целью вовлечение молодежи в активную социальную жизнь городского сообщества, мероприятия по развитию и поддержке молодежного досуга, культуры и творчества.По военно-патриотическому воспитанию и работе с допризывной молодежью проведено 11 мероприятий, по формированию здорового образа жизни в молодежной среде-18.
3. Бюджетом городского поселения «Город Краснокаменск» на решение данных задач в 2017 году было профинансировано 500тыс.руб.
4. Мероприятия Программы в 2017 году выполнены в полном объеме, за исключением задачи 3 п.- в части численности молодежи в объединениях патриотической направленности. Военно-патриотический лагерь не был организован, в связи с недостаточностью финансирования (план на 2017год-629,4,факт-500 т.р.)
5. Из 9 целевых показателей Программы в 2017году выполнены на 100% - 2 показателя, 6 – перевыполнены, 1 - выполнен в неполном объеме.Сводная оценка всех целевых индикаторов составила (5), что говорит об эффективности реализации Муниципальной программы.
6. Реализация мероприятий программы способствует формированию динамичной системы поддержки молодежи и вовлечения ее в социальную практику с учетом стратегии развития города, ведет к увеличению числа молодых людей, участвующих в программах и проектах в сфере поддержки талантливой молодежи.

Приложение №9

к Постановлению Администрации городского

поселения «Город Краснокаменск»

от 28 февраля 2018 года № 281

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры и спорта на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2017-2020гг.», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 08 ноября 2016 года №1560

за январь - декабрь 2017 года

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | | | Объем финансирования на 2017 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | Организация культурно-массовых мероприятий, культурно-спортивного досуга для жителей города | 314,7 | 314,7 | 100% | 314,7 |
| 2. | | Оформление аллеи трудовой славы | 110,0 | 110,0 | 100% | 110,0 |
| 3. | | Создание и показ концертов и концертных программ, фестивалей, выставок, конкурсов, конференций т иных зрелищных мероприятий | 4185,8 | 4185,8 | 100% | 4185,8 |
| 4. | | Работа детского парка аттракционов | 2493,3 | 2493,3 | 100% | 2493,3 |
|  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (населения) | | 5894,7 | 5894,7 | 100% | 5894,7 |
| 1. Проведение физкультурно –оздоровительных и спортивных мероприятий, | | | 8724,6 | 8724,6 | 100% | 8724,6 |
| 1. Обеспечение участия команд (спортсменов) в спортивных мероприятиях (чемпионатов, финалов кубков, первенств России и других всероссийских, межрегиональных, районных, международных, спортивных соревнований) в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (выездные мероприятия) | | | 600,0 | 600,0 | 100% | 600,0 |
| 8. | | Расходы на обеспечение выполнения функций административно – управленческого  аппарата бюджетного учреждения | 5795,5 | 5795,5 | 100% | 5795,5 |
| Итого по муниципальной программе | | | 28118,6 | 28118,6 | 100% | 28118,6 |
|  | | |  |  |  |  |

Пояснительная записка:

1. Целью муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в городском поселении «Город Краснокаменск» на 2017-2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 08 ноября 2016 года №1560(далее – Программа), является : 1) создание условий для дальнейшего развития культуры, сохранения культурного наследия, обеспечения равной доступности культурных благ гражданам города Краснокаменск, поддержка культурных инноваций. 2) Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и популяризации массовой физической культуры и спорта, совершенствование материально-технической базы.
2. Для достижения данных целей в 2017 году в рамках Программы были выполнены следующие задачи:

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала жителей городского поселения «Город Краснокаменск»;

- сохранение и популяризация историко-культурного наследия, воспитание бережного отношения к объектам культурного наследия и их полноценное и рациональное использование;

- сохранение и развитие сети муниципальных библиотек как публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации;

- привлечение населения к активному отдыху и спорту через проведение физкультурно–спортивных мероприятий, активизацию деятельности общественных, физкультурно-спортивных организаций;

- пропаганда здорового образа жизни как среди детей и подростков, так и среди взрослого населения.

3. В течение 2017 года проведено50 спортивных мероприятий. Увеличилось количество посещений библиотек, количество выданных документов; количество спортивных мероприятий, численность участников культурно-спортивных мероприятий, количество организованных концертов, количество посетителей стадиона, детского парка аттракционов и спортивного зала «Аргунь».

4. Все целевые показатели Программы выполнены в полном объеме, кроме пункта «количества приходящих на спортивные занятия в зал «Атлант»» (количество уменьшилось, в связи с его закрытием - Постановление Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 09 августа 2017года №794.).

5. Из 10 целевых показателей Программы в 2017году выполнены на 100% - 2 показателя, 7 – перевыполнены, 1 - выполнен не в полном объеме.Сводная оценка всех целевых индикаторов составила (6) баллов, что говорит об эффективности реализации Муниципальной программы.

6. Реализация мероприятий программы способствует сохранению памятников истории и культуры (отдельных захоронений), находящихся в муниципальной собственности городского поселения «Город Краснокаменск;увеличению числа пользователей библиотек; увеличению количества жителей городского поселения «Город Краснокаменск», участвующих в спортивно – массовых мероприятиях.

Приложение №10

к Постановлению Администрации городского

поселения «Город Краснокаменск»

от 28 февраля 2018 года № 281

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Социальная поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2017-2020 годы», утверждена Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 20 ноября 2017 года № 1486 (ранее действовала муниципальная программа, утвержденная Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 08 ноября 2016 года № 1558)

за январь - декабрь 2017 года

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | | | | Объем финансирования на 2017 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Подпрограмма № 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского поселения «Город Краснокаменск»** | | | | | | | |
| 1. | | | Оказание дополнительных мер социальной поддержки инвалидам I и II групп, ветеранам ВОВ, инвалидам ВОВ, вдовам погибших (умерших) участников ВОВ | 65,0 | 64,0 | 98,46% | 64,0 |
| 2. | | | Оказание единовременной адресной материальной помощи гражданам в случае: - сложившейся сложной жизненной ситуацией, которую гражданин не может преодолеть самостоятельно,  – временного тяжелого материального положения | 300,00 | 160,00 | 53,3% | 160,00 |
| 3. | | | Оказание поддержки общ6ественным объединениям инвалидов из числа жителей городского поселения «Город Краснокаменск» в виде предоставления субсидии в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки | 50,00 | 50,00 | 100% | 50,00 |
| 4. | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения Почетным гражданам городского поселения «Город Краснокаменск» | | | 122,00 | 114,9 | 94,2% | 114,9 |
| 5. | Доплата к пенсии за выслугу лет (выборное должностное лицо, муниципальные служащие) | | | 1577,4 | 958,3 | 65,75% | 958,3 |
| 6. | | Премирование лучших обучающихся городского поселения «Город Краснокаменск» | | 35,00 | 35,00 | 100% | 35,00 |
| 7. | | | Выплата стипендий Главы городского поселения «Город Краснокаменск» | 60,00 | 56,00 | 93,3% | 56,00 |
| **ИТОГО по подпрограмме** | | | | **2209,4** | **1438,2** | **65,1%** | **1438,2** |
| **Подпрограмма №2«Организация и проведение основных социально-значимых и культурных мероприятий»** | | | | | | | |
| 1. | | | Приобретение:  - сувениров и сладких призов  (в том числе новогодние подарки детям до 12 лет главам семьи) | 100,00 | 75,8 | 75,8% | 75,8 |
| 2. | | | Приобретение цветов | 80,00 | 76,9 | 96,1% | 76,9 |
| 3. | | | Оплата за услуги по изготовлению композиций из шаров для оформления проводимых мероприятий | 70,00 | 37,00 | 52,9% | 37,00 |
| 4. | | | Приобретение продуктовых наборов для ветеранов ВОВ к 9 мая | 21,75 | 26,75 | 122,99% | 26,75 |
| 5. | | | Приобретение георгиевских лент | 9,4 | 9,4 | 100% | 9,4 |
| 6. | | | Приобретение подарков  Текстиль;  Посуда;  Приобретение оргтехники на юбилеи предприятий, организаций и учреждений;  Приобретение сувенирной продукции с символикой города к 50–летию города Краснокаменска | 420,7 | 354,7 | 84,3 | 354,7 |
| 7. | | | Изготовление фотографий 40 тыс. рублей;  Открытки, грамоты, благодарственные письма, дипломы,  плотная бумага для изготовления пригласительных 73,25 тыс. руб., приобретение цветных картриджей – 113 тыс. руб. | 226,25 | 114,00 | 50,4% | 114,00 |
| 8. | | | Проведение праздничного фуршета к 9 мая | 39,8 | 39,8 | 100% | 39,8 |
| 9. | | | Приобретение материальных запасов для полевой кухни 9 мая | 26,1 | 26,1 | 100% | 26,1 |
| 10. | | | Проведение праздничных мероприятий, буфетное обслуживание | 6,00 | 7,00 | 116,7% | 7,00 |
| **ИТОГО по подпрограмме** | | | | 1000,00 | 767,45 | 76,7% | 767,45 |
| Итого по муниципальной программе | | | | 3209,4 | 2205,65 | 68,72% | 2205,65 |
|  | | | |  |  |  |  |

Пояснительная записка:

1. Целью муниципальной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2017-2020 годы» (далее – Программа), утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 20 ноября 2017 года № 1486 (ранее действовала муниципальная программа, утвержденная Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 08 ноября 2016 года № 1558) - повышение качества, доступности и эффективности социальной поддержки населения городского поселения «Город Краснокаменск», создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, как ресурса [социально-экономического развития](http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/) города, создания единого социокультурного пространства

2. Для достижения данных целей в 2017 году в рамках Программы были выполнены следующие мероприятия:

1) осуществлено предоставление мер социальной поддержки льготных категорий граждан:

- инвалидам I и II групп, ветеранам ВОВ, инвалидам ВОВ, вдовам погибших (умерших) – количество обратившихся 15 человек на общую сумму 64 тыс. руб.;

2) произведены социальные выплаты гражданам, находящихся в трудной жизненной ситуации – количество обратившихся 78 человек на общую сумму 160 тыс. руб.;

3) произведены следующие выплаты отдельным категориям граждан в соответствии с НПА городского поселения «Город Краснокаменск»:

- выплата ежемесячного денежного содержания Почетным гражданам городского поселения «Город Краснокаменск» - количество обратившихся 3 человека, общая сумма выплат 114,9 тыс. руб.;

-доплата к пенсии за выслугу лет (выборное должностное лицо, муниципальные служащие) – 6 человек на общую сумму 958,3 тыс.руб.,

- премия лучшим учащимся городского поселения «Город Краснокаменск» - 10 человек по 3,5 тыс. руб., на общую сумму 35 тыс.руб.;

- выплата стипендии Главы городского поселения «Город Краснокаменск». С 01 января по 31 августа 2017 года стипендию получали 4 человека в размере 1 тыс. руб. в месяц, с 01 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года стипендию получали 6 человек в размере 1 тыс. рублей в месяц, итого за 2017 год получателями стипендии являлись 10 человек, и получили выплаты на общую сумму 56 тыс.руб.

Также в рамках Программы была оказана поддержка общественным объединениям инвалидов из числа жителей городского поселения «Город Краснокаменск» в виде предоставления субсидий на общую сумму 50 тыс.руб. - получателями являлись два объединения:

- Краснокаменское отделение Всероссийского общества слепых;

- Краснокаменская местная общественная организация Забайкальской региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Все граждане, обратившиеся в 2017 году за выплатами, имеющие право на получение предоставляемых услуг, проживающие на территории городского поселения «Город Краснокаменск» получили выплаты в рамках социальной поддержки граждан.

1. В рамках Подпрограммы № 2 проведено 15 крупных городских социально-значимых, и культурных мероприятий:

15 февраля - День памяти воинов–интернационалистов (митинг)

13 марта - Масленица + праздничное мероприятие «Пою тебе Забайкалье», посвященное образованию Забайкальского края;

8 марта - Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому Дню;

15 марта - День работников ЖКХ;

9 мая - День воинской славы России, День Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945;

08 июня – День социального работника;

16 июня – День медицинского работника;

22 июня - День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год) митинг;

27 июня – День молодежи;

08 июля - День семьи, любви и верности;

10 августа - День строителя;

26 августа - День города и День Шахтера

01-31 октября - мероприятия, посвященные Дню пожилого человека;

08 декабря - День матери, подведение итогов Года Первопроходцев в городе Краснокаменске

Ноябрь, декабрь - Мероприятия, посвященные Дню инвалида,

- Спартакиада инвалидов и другие.

Всего в течение года было проведено 60 мероприятий, в рамках праздничных мероприятий и профессиональных праздников, юбилейных дат поощрено 259 человек. Число граждан привлеченных на общегородские мероприятия приблизительно 3336 человек.

В целях организации и проведения основных социально-значимых и культурных мероприятий из бюджета городского поселения «Город Краснокаменск» в рамках Программы в 2017 году было выделено 767,45тыс.руб.:

- приобретение сувениров и сладких призов на общую сумму 75,8 тыс.руб.;

- приобретение цветов на общую сумму 76,9 тыс.руб.,

- оплата за услуги по изготовлению композиций из шаров – 37 тыс.руб.;

- приобретение продуктовых наборов для ветеранов ВОВ – 26,75 тыс.руб.;

- приобретение георгиевских лент- 9,4 тыс. руб.;

- приобретение подарков (текстиль, посуда, приобретение оргтехники на юбилеи предприятий, организаций и учреждений, сувенирной продукции с символикой города к 50–летию города Краснокаменска) – 354,7 тыс.руб.;

- изготовление фотографий, открыток, грамот и пр., приобретение цветных картриджей – 114 тыс.руб.

- проведение праздничного фуршета к 9 мая для ветеранов ВОВ – 39,8 тыс.руб.;

- приобретение материальных запасов для полевой кухни – 26,1 тыс.руб.;

- проведение праздничных мероприятий буфетное обслуживание – 7 тыс.руб.

3. Все целевые показатели Программы выполнены в полном объеме. Сводная оценка всех целевых индикаторов составила (2) балла, что говорит об эффективности реализации Муниципальной программы.

4. Реализация мероприятий программы способствует созданию условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, сохранения, развития и формирования общегородских культурных традиций.

Приложение №11

к Постановлению Администрации городского

поселения «Город Краснокаменск»

от 28 февраля 2018 года № 281

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Обеспечение жильем молодых семей городского поселения "Город Краснокаменск" муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края на 2015-2020 годы", утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 31 декабря 2010 года № 906

за январь - декабрь 2017 года

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск», федеральный бюджет, бюджет Забайкальского края

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | | Объем финансирования на 2017 год(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Предоставление социальных выплат на приобретение жилья | 863,92 (517,54 – федеральный бюджет;302,06 – местный бюджет; 44,32 – краевой бюджет) | 780,19 (440,42 – федеральный бюджет; 302,06 – местный бюджет; 37,71 – краевой бюджет) | 90,3% | 780,19 (440,42 – федеральный бюджет; 302,06 – местный бюджет; 37,71 – краевой бюджет) |
| Итого по муниципальной программе | | 863,92 | 780,19 |  | 780,19 |

Пояснительная записка:

1. Целью муниципальной программы Обеспечение жильем молодых семей городского поселения "Город Краснокаменск" муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края на 2015-2020 годы", утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 31 декабря 2010 года № 906 (далее по тексту – Программа) является государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. В 2017 году в рамках реализации Программы профинансировано 3 свидетельства на общую сумму 780187,93 руб.

2. Мероприятия Программы в 2017 году исполнены на общую сумму 780187,93руб., в том числе за счет средств бюджета городского поселения «Город Краснокаменск» в размере 302057,27руб., за счет средств федерального бюджета в размере 440417,39 руб., за счет средств краевого бюджета в размере 37713,27 руб.

3. Результаты по выполненным мероприятиям Программы соответствуют фактическим затратам.

4. Показатель по обеспечению жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (количество семей) ниже планового значения на 6,5 %, в связи с меньшим фактическим объемом финансирования. Сводная оценка целевых индикаторов составила (-1) балл.

5. Мероприятия, предусмотренные Программой на 2017 год, исполнены на 100%.

6. По итогам 2017 года эффективность реализации Программы превышает уровень предыдущего года.

7. Фактические результаты Программы по результатам 2017 года состоят в предоставлении 3 молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство жилья. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы это основа стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городе.

Приложение №12

к Постановлению Администрации городского

поселения «Город Краснокаменск»

от 28 февраля 2018 года № 281

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Информационное обеспечение" на 2017-2020 годы, утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 08 ноября 2016 года № 1559

за январь - декабрь 2017 года

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | | Объем финансирования на 2017 год(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Своевременное и достоверное информирование населения города Краснокаменска о деятельности органов местного самоуправления городского поселения «Город Краснокаменск». | 270,00 | 270,0 | 100% | 270,00 |
| 2. | Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления городского поселения «Город Краснокаменск». | 109,00 | 109,00 | 100% | 109,00 |
| 3. | Привлечение общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления и укрепление атмосферы доверия граждан к органам местного самоуправления. | 100,00 | 100,00 | 100% | 100,00 |
| 4. | Обеспечение реализации прав граждан на участие в осуществлении местного самоуправления. | 96,00 | 96,00 | 100% | 96,00 |
| Итого по муниципальной программе | | 575,00 | 575,00 | 100% | 575,00 |

Пояснительная записка:

1. Целью муниципальной программы "Информационное обеспечение" на 2017-2020 годы, утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 8 ноября 2016 года № 1559, действующей в ред. Постановления Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 19.10.2017 № 1391, (далее по тексту – Программа) является информирование жителей городского поселения «Город Краснокаменск» о деятельности органов местного самоуправления городского поселения «Город Краснокаменск», в том числе в сфере, касающейся культурного, экономического и социального развития города Краснокаменска.

Для достижения данных целей в 2017 году в рамках Программы были выполнены следующие мероприятия:

2. В течение года стабильно велось информирование населения посредством местного телевизионного эфира. Общее количество подготовленных и выпущенных в эфир телевизионных сюжетов составило 101. Тематика репортажей была разнообразной: широко освещался Год Первопроходцев, мероприятия культурно-спортивного характера, конкурсы выдачи грантов, благоустройство, общественно-политические события, деятельность Администрации по исполнению полномочий, работа городского Совета. Приоритетное внимание было уделено информированию населения по реализации программы комфортной городской среды. Благодаря сотрудничеству с коллегами из ГТРК «Чита» - 14 ТВ-репортажей вышли в эфир на региональном телевидении. Общая сумма финансирования информирования через ТВ-эфир составила 270 тысяч рублей.

3. В течение года стабильно шло информирование населения через печатные издания. Официальные документы публиковались в рамках контракта в местной газете «Квант» на сумму 59 тыс.руб. Новостные материалы, подготовленные отделом по связям с общественностью и СМИ, размещались в газете «Квант» на безвозмездной основе. Данная возможность позволила всесторонне освещать жизнедеятельность городского поселения «Город Краснокаменск» и позиционировать органы местного самоуправления как открытой власти, идущей на диалог с горожанами. Общее количество опубликованных материалов составило: 1,48 ГБ, в печать направлено и опубликовано 128 статей, дополненных фотографиями. В газете «Слава труду» материалы публиковались разовым характером.

4. Наглядная форма информирования решалась через изготовление и размещение баннерной продукции на улицах г.Краснокаменска. Социальные баннеры на тему Года Первопроходцев украсили собой городскую трибуну по проспекту Строителей, южный фасад жилого дома № 445. Один баннер был размещен на рекламной стойке напротив магазина «Богатство Сибири». К сожалению, наблюдались случаи вандализма – порчи баннерной продукции на трибуне. В связи с этим, приходилось восстанавливать баннеры. Сумма затрат составила 100 тысяч рублей.

5. В рамках программы было приобретено электронное информационное табло. Органы местного самоуправления обязаны предоставить заявителю полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципальных услуг. Это положение Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Пакет документов, регламентирующих оказание услуги, объемен, а потому располагать информацию на стендах, также как и читать ее с них достаточно затруднительно.В Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» установили информационный сенсорный киоск, в котором загружена вся информация, необходимая заявителю по получению 58 муниципальных услуг, оказываемых здесь. Финансирование мероприятия после процедуры торгов составило 96 тыс.рублей.

6. Основной ресурс информирования населения – это официальный сайт Администрации городского поселения «Город Краснокаменск». В 2017 году на сайте было опубликовано404 материала новостного характера.

7. В целях информирования использовались также дополнительные ресурсы в сети Интернет: портал «Забайкалье+». Материалы, выходившие в ТВ-варианте, регулярно размещались в социальные сети «Одноклассники» в группе «Краснокаменское телевидение». Материалы с сайта регулярно дублировались в социальные сети «Одноклассники» в группах «Ночной Краснокаменск» и «ППГХО», а также выходили со ссылкой на источник на информационном портале «Чита.ру» и на других сайтах.

В ходе реализации Программы в 2017 году все мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2017 года сводная оценка целевых индикаторов составила (0) баллов. Эффективность реализации Муниципальной программы "Информационное обеспечение" на 2017-2020 годы " оценена как эффективная.

8. Фактические результаты Программы 2017 года способствуют всестороннему освещению жизнедеятельности городского поселения «Город Краснокаменск», широкому информированию жителей городского поселения «Город Краснокаменск» о деятельности органов местного самоуправления городского поселения «Город Краснокаменск», в том числе в сфере, касающейся культурного, экономического и социального развития города Краснокаменска.

Приложение №13

к Постановлению Администрации городского

поселения «Город Краснокаменск»

от 28 февраля 2018 года № 281

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Краснокаменск»

на 2017 г.», утверждена Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск"

от 11 мая 2017 года № 649

за январь - декабрь 2017 года

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск», федеральный бюджет, бюджет Забайкальского края

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | | Объем финансирования на 2017 год(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения «Город Краснокаменск» | 12932,56 | 12932,56 | 100% | 12932,56 |
| 1.1. | Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования поселения | 6487,56 | 6487,56 | 100% | 6487,56 |
| Итого по муниципальной программе | | 19420,12 | 19420,12 | 100% | 19420,12 |

Пояснительная записка:

1. Целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2017 г.», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 11 мая 2017 года № 649 (далее по тексту – Программа), является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения «Город Краснокаменск».
2. В рамках реализации Программы было выполнено благоустройство двора жилых домов 319 - 326 и одной общественной территории между жилыми домами 7ц и 8ц.
3. Финансирование Программы осуществлено за счет средств Федерального бюджета, бюджета Забайкальского края, бюджета городского поселения «Город Краснокаменск» в объеме – 19 420,12 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет - 17 689,7 тыс. рублей;

Бюджет Забайкальского края - 1 331,48 тыс. рублей;

Бюджет городского поселения «Город Краснокаменск» - 398,94 тыс. рублей.

4. В рамках реализации программы были выполнены следующие мероприятия:

- установлены опоры освещения – 11 шт.;

- установлено энергосберегающих светильников – 45 шт.;

- ремонт пешеходных дорожек – 1649,9 кв.м.;

- установлено скамеек – 32шт.;

- установлено урн – 26шт.;

- ремонт дворовых проездов – 9626кв.м.

- ремонт основания велодрома – 214,5кв.м.;

- ремонт ограждения спортивной площадки – 308кв.м.;

- установлено спортивных тренажеров – 24шт.;

- установлена горка – скат – 1шт.;

- установлена качалки – балансир – 1 шт.

В ходе реализации Программы в 2017 году все мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2017 года сводная оценка целевых индикаторов составила (0) баллов. Эффективность реализации программы оценена как эффективная.

8. Фактические результаты Программы 2017 года способствуют повышению качества и комфорту городской среды.

Приложение №14

к Постановлению Администрации городского

поселения «Город Краснокаменск»

от 28 февраля 2018 года № 281

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие лифтового хозяйства городского поселения «Город Краснокаменск»

на 2017– 2019 годы», утверждена Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск"

от 10февраля 2017 года № 147

за январь - декабрь 2017 года

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | | Объем финансирования на 2017 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реализация функций, связанных с лифтовым хозяйством | 2500,00 | 1847,5 | 73,9% | 1847,5 |
| Итого по муниципальной программе | | 2500,00 | 1847,5 | 73,9% | 1847,5 |

Пояснительная записка:

1. Целью муниципальнойпрограммы «Комплексное развитие лифтового хозяйства городского поселения «Город Краснокаменск» на 2017 – 2019 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 10 февраля 2017 года № 147(далее по тексту – Программа) является проведение единой технической, экономической и финансовой политики в развитии лифтового хозяйства города.
2. В рамках Программы в 2017 году былавыполнена замена пассажирского лифта в жилом доме 701 на сумму – 1 847 445тыс. руб.
3. Результаты по выполненным мероприятиям Программы соответствуют фактическим затратам.

4. По итогам 2017 года все мероприятия выполнены в полном объеме. Сводная оценка целевых индикаторов составила (0) баллов. Эффективность реализации программы оценена как эффективная.

5. Фактические результаты Программы 2017 года заключаются в оснащении лифтом жилого дома 701.