**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»**

**ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | февраля | 2019 года |  | №  | 134 |

г. Краснокаменск

**Об утверждении годовых отчетов о выполнении муниципальных программ городского поселения «Город Краснокаменск»**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Краснокаменск», утвержденным Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 30 января 2014 года № 66,руководствуясь Уставом городского поселения «Город Краснокаменск», **п о с т а н о в л я ю:**

* 1. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы "Творческое наследие" на 2017-2019 годы, утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 26 октября 2016 года № 1523 за январь – декабрь 2018 года (Приложение 1).

1.1.Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы"Творческое наследие" на 2017-2019 годы, утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 26 октября 2016 года № 1523.

* 1. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018-2021 годы в городском поселении «Город Краснокаменск», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 28 сентября 2018 года № 1356 за январь - декабрь 2018 года(Приложение 2).

2.1. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018-2021 годы в городском поселении «Город Краснокаменск», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 28 сентября 2018 года № 1356.

* 1. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы«Управление муниципальной собственностью городского поселения «Город Краснокаменск» (2018-2021 годы)», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 20 сентября 2018 года №1294 за январь - декабрь 2018 года (Приложение 3).

3.1. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью городского поселения «Город Краснокаменск» (2018-2021 годы)», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 20 сентября 2018 года №1294.

* 1. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2015 - 2018 годы», утвержденной Постановлением от 04 декабря 2014 года № 884 за январь - декабрь 2018 года (Приложение 4).
	2. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения «Город Краснокаменск» на 2017-2019 гг.», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 01 ноября 2016 года № 1548 за январь - декабрь 2018 года (Приложение 5).
	3. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Безопасность дорожного движения в городском поселении «Город Краснокаменск» на 2018 – 2021 годы», утвержденной Постановлением от 27 сентября 2018 года №1334 за январь – декабрь 2018 года (Приложение 6).
	4. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Благоустройство городского поселения «Город Краснокаменск» на 2018 – 2021гг.», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 27 сентября 2018 года №1329 за январь - декабрь 2018 года (Приложение 7).

7.1. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы «Благоустройство городского поселения «Город Краснокаменск» на 2018 – 2021гг.», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 27 сентября 2018 года №1329.

8. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Молодежная политика в городском поселении «Город Краснокаменск» на 2018-2021 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 13 октября 2016 года № 1363 за январь - декабрь 2018 года (Приложение 8).

8.1. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы «Молодежная политика в городском поселении «Город Краснокаменск» на 2018-2021 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 13 октября 2016 года № 1363.

9. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы«Развитие культуры и спорта на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2017-2021гг.», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 27 сентября 2018 года №1338 за январь - декабрь 2018 года (Приложение 9).

9.1. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы«Развитие культуры и спорта на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2017-2021гг.», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 27 сентября 2018 года №1338.

10. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2018-2021 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 27 сентября 2018 года № 1336 за январь - декабрь 2018 года (Приложение 10).

10.1. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2018-2021 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 27 сентября 2018 года № 1336.

11. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения «Город Краснокаменск» муниципального района «Город Краснокаменск» и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2015-2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 31 декабря 2010 года № 906 за январь - декабрь 2018 года (Приложение 11).

11.1. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения «Город Краснокаменск» муниципального района «Город Краснокаменск» и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2015-2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 31 декабря 2010 года № 906.

12. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы«Информационное обеспечение» на 2017-2021 годы, утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 08 ноября 2016 года № 1559 за январь - декабрь 2018 года (Приложение 12).

12.1. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы«Информационное обеспечение» на 2017-2021 годы, утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 08 ноября 2016 года № 1559.

13. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2018-2022 гг.», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 30 марта 2018 года № 436 за январь - декабрь 2018 года (Приложение 13).

13.1. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2018-2022 гг.», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 30 марта 2018 года № 436.

14.Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Комплексное развитие лифтового хозяйства городского поселения «Город Краснокаменск» на 2017 – 2019 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 10 февраля 2017 года № 147 за январь - декабрь 2018 года (Приложение 14).

15. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном Уставом городского поселения «Город Краснокаменск».

Глава городского поселения Ю.А.Диденко

Согласовано:

Зам.руководителяадминистарцииО.Л.Канунникова

Начальник отдела ФО Н.Я.Шуськина

И.о.начальника отела ПО В.А.Пущина

 Приложение № 1

к Постановлению Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от 28 февраля 2019 года № 134

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Творческое наследие" на 2017-2019 годы, утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 26 октября 2016 года № 1523 за январь - декабрь 2018 года

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.  | Издание презентационной книги к 50-летнему юбилею г. Краснокаменска, (ед.) | 332,50 | 190,00 | 57,1% | 190,00 |
| Итого по муниципальной программе  | 332,50 | 190,00 | 57,1% | 190,00 |

Пояснительная записка:

1. Целью муниципальной программы "Творческое наследие" на 2017-2019 годы, утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 26 октября 2016 года № 1523, действующей в ред. Постановления Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 28.12.2018 № 1786, (далее по тексту – Программа) является создание условий для развития местного художественного творчества, выявление, сохранение и популяризация творческого наследия города Краснокаменска,а также сохранение исторического наследия г. Краснокаменска на срезе в 50 лет.

2. Для достижения данных целей в 2018 году в рамках Программы были выполнены следующие мероприятия:

- Проведена работа по подготовке материалов для книги к 50-летию г.Краснокаменска. Проведены торги на определение исполнителя по изданию книги. В 2018 году по контракту с ООО «Принт» г.Ижевск выполнен 1 этап работы на сумму 189 990,50 руб.: подготовлен электронный вариант книги «Город с горячим сердцем. Живая история».

- В рамках реализации программы была проведена работа по подбору архивных сюжетов пресс-службы города и АО «ТВ-Центр» для диска «Новости, вошедшие в историю». Данный диск готовится к выпуску в честь 50-летия г.Краснокаменска.

- В течение года совместно с МБУКиС проводились культурные и презентационные мероприятия, согласно годового плану работы.

3. Реализация мероприятий программы способствует становлению культурного имиджа города. Бюджетом городского поселения «Город Краснокаменск» на решение данных задач в 2018 году было запланировано 332,5 тыс.рублей. В результате проведения закупочных процедур возникла экономия средств, в связи с чем, поставленные задачи были выполнены и профинансированы на сумму190,0 тыс. руб. Экономия составила 142,5 тыс.руб.

4. В ходе реализации Программы в 2018 году все мероприятия выполнены в полном объеме.

5. По итогам 2018 года эффективность реализации Муниципальной программы "Творческое наследие" на 2017-2019 годы оценена как эффективная.

6. Фактические результаты Программы 2018 года способствуют созданию условий для литературных поисков земляков, выявлению, сохранению и популяризации творческого наследия города Краснокаменска, а также сохранению исторической правды жизнедеятельности города на рубеже 50-летия. Реализация мероприятий программы способствует становлению культурного имиджа города.

Приложение № 2

к Постановлению Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от 28 февраля 2019 года № 134

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018-2021 годы в городском поселении «Город Краснокаменск», утверждена Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 28 сентября 2018 года № 1356 (ранее действовала Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2020 годы в городском поселении «Город Краснокаменск», утверждена Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 16 ноября 2017 года № 1473)за январь - декабрь 2018 года

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Подпрограмма №1 «Снижение рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском поселении «Город Краснокаменск»** |
| 1 | Создание и обслуживание системы коллективного оповещения населения, тыс. руб.в т.ч. услуги связи | 3521,5143,5 | 3511,99143,5 | 99,73 | 3511,99143,5 |
| **Подпрограмма №2 «Пожарная безопасность в городском поселении «Город Краснокаменск»** |
| 1. Закупка пожарно-технической продукции, тыс. руб. | 11,1 | 11,1 | 100% | 11,1 |
| Итого по муниципальной программе  | 3532,6 | 3523,1 | 99,7 % | 3523,1 |

Пояснительная записка:

1. Целью муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 – 2021 годы в городском поселении «Город Краснокаменск», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 28 сентября 2018 года № 1356 (далее по тексту – Программа) является минимизация социального, экономического и экологического ущерба от чрезвычайных ситуаций (далее ЧС) природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах в городском поселении «Город Краснокаменск». Для достижения данных целей в 2018году в рамках Программы были выполнены следующие мероприятия:

|  |  |
| --- | --- |
| Поставка, установка и выполнение пусконаладочных работ аппаратуры СКО, шт. | 1  |
| Повышение уровня знаний населения в вопросах гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях; (проведение лекций), ед. | 4 |
| Повышение готовности работающего населения к умелым и адекватным действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей при чрезвычайных ситуациях, военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; (работающее население), % | 70 |
| Совершенствование знаний и умений должностных лиц, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; (проведение тренировок. учений (КШУ, ТСУ, ОТ)., ед. | 10 |
| Подготовка должностных лиц ГО и территориального звена РСЧС городского поселения «Город Краснокаменск» и объектов экономики на базе ДОУ УМЦ ГОЧС Забайкальского края, чел. | 20 |
| Обучение неработающего населения населения мерам пожарной безопасности по месту жительства, (человек) | 1543 |
| Отработка планов эвакуации при угрозе или возникновении пожара в здании с массовым пребывании людей, ед. | 67 |
| Проведение пожарно-технического минимума с рабочими и служащими организаций, % | 100 |
| Обучение населения мерам безопасности при купании (статьи в газету, выступления по радио и телевидению), ед. | 4 |

 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах – не были исполнены, в связи с перенаправлением финансирования на реализацию других мероприятий.

 Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности по месту жительства проведено не в полном объеме в связи с низкой активностью населения.

2. Мероприятия Программы в 2018 году исполнены за счет средств бюджета городского поселения «Город Краснокаменск» на общую сумму 3523,1тыс.руб.

3. Результаты по выполненным мероприятиям Программы соответствуют фактическим затратам.

4. По итогам 2018 годаСводная оценка всех целевых индикаторов составила (-2) баллов. Эффективность Программы по сравнению с 2017 годом повысилась.

5. Фактические результаты Программы за 2018 год состоят в обеспечении и поддержании высокой готовности сил и средств системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского поселения «Город Краснокаменск».

Приложение № 3

к Постановлению Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от 28 февраля 2019 года № 134

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «Управление муниципальной собственностью городского поселения «Город Краснокаменск» (2018-2021 годы)», утверждена Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 20сентября 2018 года №1294 (*ранее действовала Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Городского поселения «Город Краснокаменск» (2017-2020 годы), утвержденная Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 29.12.2018 № 1678*)

за январь - декабрь 2018 года

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского поселения «Город Краснокаменск»** |
| * 1. Межевание земельных участков для льготной категории граждан
 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| * 1. Межевание земельных участков под жилищным фондом
 | 3 | 3 | 100% | 3 |
| * 1. Межевание земельных участков под автодорогами и др. объектами
 | 156,5 | 107,0 | 68,4% | 107,0 |
| * 1. Инвентаризация и паспортизация объектов жилищного фонда
 | 40,00 | 40,00 | 100% | 40,00 |
| * 1. Инвентаризация и паспортизация объектов МИ
 | 125,7 | 125,8 | 100% | 125,8 |
| 1. **Подпрограмма «Обеспечивающая деятельность»**
 |
| * 1. Оценочная деятельность
 | 47,00 | 47,00 | 100% | 47,00 |
| * 1. Содержание муниципальной собственности, в т.числе:
 | 4316,6 | 4125,7 | 95,6% | 4125,7 |
| * 1. Программное обеспечение,

в т.ч. «SAUMI» | 237,2 | 237,2 | 100% | 237,2 |
| * 1. Ремонт (капитальный) муниципального жилого, нежилого

фонда | 2261,3 | 2261,3 | 100% | 2261,3 |
| * 1. Охрана муниципального имущества
 | 782,8 | 782,8 | 100% | 782,8 |
| * 1. Уплата налогов
 | 1035,3 | 844,4 | 81,6% | 844,4 |
| Итого по муниципальной программе  | 4688,9 | 4448,5 | 94,9% | 4448,5 |

Пояснительная записка:

1. С учетом приоритетов экономического развития городского поселения «Город Краснокаменск» стратегической целью муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью городского поселения «Город Краснокаменск» на 2017-2020 годы, утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 29 декабря 2017 года №1678 (далее по тексту – Программа) является повышение эффективности системы управления муниципальной собственностью городского поселения «Город Краснокаменск» с использованием современных средств и методов, внедрение программно-целевого принципа формирования бюджета в деятельность органов исполнительной власти городского поселения «Город Краснокаменск».
2. Для достижения поставленной цели в течение последних лет продолжался процесс оптимизации состава и структуры муниципальной собственности, в том числе путем реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий и учреждений городского поселения «Город Краснокаменск», приватизации, перераспределения имущества между муниципальными предприятиями, созданы необходимые условия для достижения целей и задач в области управления муниципальной собственностью.

Полностью сформирована и введена в действие нормативная правовая база, регулирующая создание и деятельность муниципальных предприятий и учреждений. Утверждены муниципальные задания и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и казенных предприятий и учреждений. Приведены в соответствие законодательству Уставы муниципальных предприятий и учреждений городского поселения «Город Краснокаменск» и трудовые договоры с руководителями муниципальных предприятий и учреждений. Сформирована нормативная правовая база городского поселения «Город Краснокаменск» по управлению муниципальной собственностью.

Совершенствуется ведение реестра муниципальной собственности. Разработана нормативная правовая база ведения учета имущества казны городского поселения «Город Краснокаменск», учет которой осуществляется "пообъектно" с 2007 года.

Организован учет неналоговых доходов от управления муниципальной собственностью в городском поселении «Город Краснокаменск». Проводится системная претензионная работа с задолжниками и работа с невыясненными поступлениями.

Сформирована необходимая нормативная база, регулирующая бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства лицам, имеющим трех и более детей, детям-инвалидам, гражданам (в том числе молодым семьям), признанным в установленном законом порядке нуждающимися в жилых помещениях. Ведется планомерная работа по предоставлению земельных участков.

Систематически проводятся работы по актуализации результатов муниципальной кадастровой оценки земель, инвентаризации муниципального имущества и земельных участков.

С целью создания благоприятных условий для инвестиционного развития в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.07.2016 N 675 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Краснокаменск" сформированы земельные участки.

3. Результаты по выполненным мероприятиям Программы соответствуют фактическим затратам.

4. Из 4 целевых показателей Программы в 2018 году выполнены на 100% - 1 показатель, 3 – перевыполнены.

Перевыполнены следующие целевые индикаторы:

- Обращения населения (на 28,5% по сравнению с плановым значением);

- Предоставления муниципального имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:

- здания, помещения;

- земельные участки;

Сводная оценка всех целевых индикаторов составила (3) балла и говорит о высокой эффективности Программы.

5. Проводится работа по выявлению брошенных объектов недвижимости, а также по ликвидации объектов, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан, постановке на учет и принятию в муниципальную собственность бесхозяйных объектов. Фактические результаты Программы в 2018 году способствуют повышению эффективности системы управления муниципальной собственностью городского поселения «Город Краснокаменск».

Приложение № 4

к Постановлению Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от 28 февраля 2019 года №134

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2015 - 2018 годы», утверждена Постановлением от 04 декабря 2014 года № 884 за январь - декабрь 2018 года

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск», федеральный бюджет, бюджет Забайкальского края

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.  | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | **350,72** | **332,94** (21,25 – местный бюджет; 18,70 – краевой бюджет; 292,99 – федеральный бюджет) | 100% | **332,94** (21,25 – местный бюджет; 18,70 – краевой бюджет; 292,99 – федеральный бюджет) |
| 2.  | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства реализующим социальные бизнес проекты | **1016,12** | **1016,12** (60,97 –местный бюджет; 57,30 – краевой бюджет; 897,84 – федеральный бюджет) | 100% | **1016,12** (60,97 –местный бюджет; 57,30 – краевой бюджет; 897,84 – федеральный бюджет) |
| Итого по муниципальной программе  | 1366,84 | 1349,06 | 98,7% | 1349,06 |

Пояснительная записка:

1. Целью муниципальной программы «Развитие малого и среднего бизнеса на территории монопрофильного муниципального образования «Городское поселение «Город Краснокаменск» на 2015 – 2018 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 04 декабря 2014 года № 884 (далее по тексту – Программа) является обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса. В рамках Программы в 2018 году было проведенодва конкурсных отбора:

-По субсидированию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). По итогам проведения данного конкурсного отбора поддержка была оказана 2 организациям.

Профинансировано 332,94 тыс. руб., в т.ч. из бюджета Администрации городского поселения – 21,25 тыс. руб., из краевого бюджета- 18,70тыс. руб., из федерального бюджета–292,99 тыс. руб.

- По предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства реализующим социальные бизнес проекты. По итогам проведения данного конкурсного отбора поддержка была оказана 3 индивидуальным предпринимателям.

Профинансировано 1016,12 тыс. руб., в т.ч. из бюджета Администрации городского поселения – 60,97 тыс. руб., из краевого бюджета –57,30 тыс. руб., из федерального бюджета – 897,84 тыс. руб.

2. Результаты по выполненным мероприятиям Программы соответствуют фактическим затратам.

3. По итогам 2018 года из 6-и целевых индикаторов Программы 3 показателя перевыполнены. Невыполнение плана произошло по следующим показателям:

* Количество ИП, на 1000 чел. населения (ниже планового на 41%);
* Численность занятых на малых предприятиях,% к предыдущему году (ниже планового на 17,54%);
* Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров/выполненных работ и оказанных услуг собственного производства организаций, % (ниже планового на 32%);

Невыполнение данных показателей связано с демографической ситуацией в городе, вызванной постоянным миграционным оттоком населения.

Невыполнение данных показателей не связано с реализацией программы.

4.Мероприятия, предусмотренные Программой на 2018 год, исполнены на 98,7%.

5. Сводная оценка целевых индикаторов составила 0 баллов, что говорит о том, что ее эффективность находится на уровне.

6. Фактические результаты Программы за 2018 год состоят в обеспечении поддержки пяти существующим субъектам МСП. Реализация Программы стимулирует самозанятость населения, обеспечивает более благоприятные условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечения их конкурентоспособности.

Приложение № 5

к Постановлению Администрации городского

поселения «Город Краснокаменск»

от 28 февраля 2019 года № 134

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения "Город Краснокаменск" на 2017-2019 гг.", утверждена Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 01 ноября 2016 года № 1548за январь - декабрь 2018 года

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»

В соответствии с Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 19 декабря 2017 года №1606 действие Программы приостановлено в связи с отсутствием источников финансирования.

Приложение № 6

к Постановлению Администрации городского

поселения «Город Краснокаменск»

от 28 февраля 2019 года № 134

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Безопасность дорожного движения в городском поселении «Город Краснокаменск» на 2018 – 2021 годы», утверждена Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 27 сентября 2018 года №1334 (ранее действовала Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в городском поселении «Город Краснокаменск» на 2013 – 2020 годы», утвержденная ПостановлениемАдминистрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 30 августа 2012 года №1013)

за январь - декабрь 2018 года

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.  | Выполнение работ по содержанию автодорог II категории | 21610,00 | 21610,00 | 100% | 21610,00 |
| 2.  | Выполнение работ по содержанию автодорог IV категории |
| 3. | Выполнение работы по разработке комплексной схемы организации дорожного движения | 810,00 | 810,00 | 100% | 810,00 |
| Итого по муниципальной программе  | 22420,00 | 22420,00 | 100% | 22420,00 |

Пояснительная записка:

1. Целью муниципальной программы «Безопасность дорожного движения в городском поселении «Город Краснокаменск» на 2018 – 2021 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от27 сентября 2018 года №1334 (далее по тексту – Программа) является снижение уровня аварийности на дорогах городского поселения «Город Краснокаменск», обеспечение законных прав граждан на безопасные условия дорожного движения. Для целей Программы в 2018 году исполнены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.  | Выполнение работ по содержанию автодорог II категории | 4,74 | км |
| 2.  | Выполнение работ по содержанию автодорог IV категории | 46,42 | км |
| 3. | Выполнение работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения. | 1 | ед.. |

 2. Мероприятия Программы в 2018 году исполнены за счет средств бюджета городского поселения «Город Краснокаменск» на общую сумму 22420 тыс. руб., в том числе на выполнение работ по содержанию автодорог II и IV категории на сумму 21610,00 тыс.руб. и на выполнение работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения на сумму 810,0 тыс.руб.

 3. Результаты по выполненным мероприятиям Программы соответствуют фактическим затратам.

4. По итогам 2018 года целевой показатель «Выполнение работ по содержанию дорог II и IV категории» выполнен на 97,3%. Целевой показатель «Выполнение работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения» выполнен на 100%.Сводная оценка целевых индикаторов составила (-2) балла.

 5. По итогам 2018 года эффективность реализации Программы соответствует показателю предыдущего года.

 7. Фактические результаты Программы за 2018 год состоят в выполнении работ по содержанию и ремонту автодорог, что в свою очередь снижает уровень аварийности на дорогах городского поселения «Город Краснокаменск» и создает условия для безопасного дорожного движения.

Приложение № 7

к Постановлению Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от 28 февраля 2019 года № 134

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство городского поселения «Город Краснокаменск» на 2018 – 2021 гг.», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 27сентября 2018 года №1329

*(ранее действовала муниципальная программа «Благоустройство городского поселения «Город Краснокаменск» на 2017 – 2019гг.», утвержденная Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 25 октября 2017 года №1407)*

за январь - декабрь 2018 года

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.  | Формирование внешнего облика города. | 25361,1 | 24361,5 | 96% | 24361,5 |
| 2. | Содержание зеленых насаждений на территории городского поселения «Город Краснокаменск» | 8170,00 | 8170,00 | 100% | 8170,00 |
| Итого по муниципальной программе  | 33531,1 | 32531,5 | 97% | 32531,5 |

1. Результатом выполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство городского поселения «Город Краснокаменск» на 2018 – 2021 гг.», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 27 сентября 2018 года №1329 (далее по тексту – Программа) являются:

1. Повышение уровня благоустройства и озеленения.

2. Улучшение среды обитания.

3.Улучшение санитарного состояния территории городского поселения «Город Краснокаменск».

Для достижения данных целей в 2018 году в рамках Программы были выполнены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Формирование внешнего облика города, в том числе: |  |  |
| - | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек | 401 | м2 |
| - | Уборка закрепленной территории | 1225499 | м2 |
| - | Уборка незакрепленной территории | 882405 | м2 |
| - | Строительство «Ледового городка» и горки | 1 | шт. |
| - | Установка малых форм | 7 | шт. |
| - | Ремонт детских игровых площадок | 2 | шт. |
| - | Установка опор | 13 | шт. |
| - | Прокладка кабеля  | 6088 | м |
| - | Содержание уличного освещения | 49451 | м |
| - | Содержание мест захоронения | 89,8 | га |
| - | Проведение праздничных мероприятий | 2 | шт. |
|  |  |  |  |
|  | 2. Содержание зеленых насаждений на территории городского поселения «Город Краснокаменск», в том числе: |  |  |
| - | Уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя  | 9280 | м2 |
| - | Омолаживающая обрезка деревьев на болванку в первый год  | 168 | деревьев |
| - | Закрашивание после обрезки срезов плодовых деревьев в возрасте 3-6 лет | 970 | шт. |
| - | Удаление поросли и формирование штамбов на высоту 2,5м до 30 веток | 7220 | деревьев |
| - | Вырезка сухих ветвей: деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 | 5464 | деревьев |
| - | Посадка цветочной рассады и уход за ней | 1185 | м2 |
| - | Посев летников и уход за ними | 1244 | м2 |
| - | Стрижка живой изгороди | 25168 | п.м |
| - | Механизированное опрыскивание лесных культур аэрозольным генератором | 80 | га |
| - | Опрыскивание лесных кустарников вручную | 59000 | шт. |
| - | Опрыскивание лесных культур опрыскивателем | 18 | га |
| - | Уход за деревьями или кустарниками | 972 | шт. |
| - | Выкашивание и срезка травы | 45000 | м2 |
|  |  |  |  |
| - | Нарезка и транспортировка льда | 640 | м3 |
| - | Заливка и сезонное обслуживание катков | 13 | шт. |

2. Бюджетом городского поселения «Город Краснокаменск» на решение данных задач в 2018 году было профинансировано 32531,5 тыс.руб., в том числе 24361,5тыс.руб. – на формирование внешнего облика города и 8170тыс.руб. на содержание зеленых насаждений на территории городского поселения «Город Краснокаменск».

3. Результаты по выполненным мероприятиям Программы соответствуют фактическим затратам.

4. Из 8 целевых показателей Программы в 2018 году выполнены на 100% - 1 показатель, 3 – перевыполнены, 4 - выполнены в неполном объеме.

Перевыполнены следующие целевые индикаторы:

- установка малых форм;

- установка опор;

- прокладка кабеля;

Сводная оценка всех целевых индикаторов составила (-1) - эффективность Программыснизилась.

5. В ходе реализации Программы в 2018 году часть работ по отдельным мероприятиям была произведена в большем объеме, чем планировалось, за счет снижения объема работ по другим мероприятиям для более эффективного выполнения задач по формированию внешнего облика города и содержанию зеленых насаждений.

6. Фактические результаты Программы 2018 года способствуют повышению качества жизни населения городского поселения «Город Краснокаменск» посредством сохранения и улучшения среды обитания, улучшения санитарного состояния территории городского поселения «Город Краснокаменск», повышения уровня благоустройства и озеленения города Краснокаменска, а так же имеютположительное влияние на социально-экономическое развитие городского поселения «Город Краснокаменск».

Приложение № 8

к Постановлению Администрации городского

поселения «Город Краснокаменск»

от 28 февраля 2019 года № 134

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодежная политика в городском поселении «Город Краснокаменск» на 2018-2021 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 27сентября 2018 года № 1331 *(ранее действовала муниципальная программа «Молодежная политика в городском поселении «Город Краснокаменск» на 2017-2020 годы», утвержденная Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 13 октября 2016 года № 1363)*

за январь - декабрь 2018 года

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.  | Вовлечение молодежи в активную социальную жизнь городского сообщества | 100,00 | 100,00 | 100% | 100,00 |
| 2.  | Развитие и поддержка молодежного досуга, культуры и творчества | 157,4 | 150,9 | 95,9% | 150,9 |
| 3. | Военно-патриотическое воспитание молодежи. Работа с допризывной молодежью | 164,1 | 164,1 | 100% | 164,1 |
| 4. | Формирование здорового образа жизни в молодежной среде | 99,6 | 99,6 | 100% | 99,6 |
| Итого по муниципальной программе  | 521,1 | 514,6 | 98,8% | 514,6 |

Пояснительная записка:

1. Целью муниципальной программы «Молодежная политика в городском поселении «Город Краснокаменск» на 2018-2021 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 27 сентября 2018 года № 1331 (далее – Программа), является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах городского поселения «Город Краснокаменск».
2. Для достижения данных целей в 2018 году в рамках Программы были выполнены следующие задачи: в течение 2018 года проводились мероприятия с целью вовлечение молодежи в активную социальную жизнь городского сообщества, мероприятия по развитию и поддержке молодежного досуга, культуры и творчества.По военно-патриотическому воспитанию и работе с допризывной молодежью проведено 11 мероприятий, по формированию здорового образа жизни в молодежной среде-20.
3. Бюджетом городского поселения «Город Краснокаменск» на решение данных задач в 2018 году было профинансировано 514,6тыс.руб.
4. Мероприятия Программы в 2018году выполнены в полном объеме.
5. Из 9 целевых показателей Программы в 2018году выполнены на 100% - 2 показателя, 5 – перевыполнены, 2 - выполнены в неполном объеме. Сводная оценка всех целевых индикаторов составила (3), что говорит об эффективности реализации Программы.
6. Реализация мероприятий Программы способствует формированию динамичной системы поддержки молодежи и вовлечения ее в социальную практику с учетом стратегии развития города, ведет к увеличению числа молодых людей, участвующих в программах и проектах в сфере поддержки талантливой молодежи.

Приложение №9

к Постановлению Администрации городского

поселения «Город Краснокаменск»

от 28 февраля 2019 года № 134

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры и спорта на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2017-2021гг.», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 27 сентября 2018 года №1338 *(ранее действовала муниципальная программа «Развитие культуры и спорта на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2017-2020гг.», утвержденная Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 08 ноября 2016 года №1560)*

за январь - декабрь 2018 года

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск», бюджет Забайкальского края

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.  | Организация культурно-массовых мероприятий, культурно-спортивного досуга для жителей города | 384,8 | 378,8 | 98,4% | 378,8 |
| 2. | Оформление аллеи трудовой славы | 83,7 | 83,7 | 100% | 83,7 |
| 3. | Создание и показ концертов и концертных программ, фестивалей, выставок, конкурсов, конференций т иных зрелищных мероприятий | 4416,7 | 4416,7 | 100% | 4416,7 |
| 4.  | Работа детского парка аттракционов  | 2188,1 | 2188,1 | 100% | 2188,1 |
| 5.  | Софинансирование из средств краевого бюджета. Создание и показ концертов и концертных программ, фестивалей, выставок, конкурсов, конференций т иных зрелищных мероприятий, работа детского парка аттракционов | 748,6 | 740,7 | 98,9% | 740,7 |
| 6. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (населения) | 4653,6 | 4653,6 | 100% | 4653,6 |
| 7. | Софинансирование из средств краевого бюджета. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (населения) | 782,8 | 775,9 | 99,1% | 775,9 |
| * 1. Проведение физкультурно –оздоровительных и спортивных мероприятий,
 | 7577,8 | 7577,8 | 100% | 7577,8 |
| * 1. Обеспечение участия команд (спортсменов) в спортивных мероприятиях (чемпионатов, финалов кубков, первенств России и других всероссийских, межрегиональных, районных, международных, спортивных соревнований) в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (выездные мероприятия)
 | 500,0 | 500,0 | 100% | 500,0 |
| 10. | Софинансирование из средств краевого бюджета. Проведение физкультурно–оздоровительных и спортивных мероприятий | 193,3 | 191,8 | 99,2% | 191,8 |
| 9. | Расходы на обеспечение выполнения функций административно – управленческогоаппарата бюджетного учреждения | 4956,3 | 4956,3 | 100% | 4956,3 |
|  | Софинансирование из средств краевого бюджета | 508,4 | 503,4 | 99% | 503,4 |
| Итого по муниципальной программе  | 26994,1 | 26966,8 | 99,9% | 26966,8 |
|  |  |  |  |  |

Пояснительная записка:

1. Целью муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в городском поселении «Город Краснокаменск» на 2017-2021гг.», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 27 сентября 2018 года №1338 (далее – Программа), является : 1) создание условий для дальнейшего развития культуры, сохранения культурного наследия, обеспечения равной доступности культурных благ гражданам города Краснокаменск, поддержка культурных инноваций. 2) Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и популяризации массовой физической культуры и спорта, совершенствование материально-технической базы.
2. Для достижения данных целей в 2018 году в рамках Программы были выполнены следующие задачи:

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала жителей городского поселения «Город Краснокаменск»;

- сохранение и популяризация историко-культурного наследия, воспитание бережного отношения к объектам культурного наследия и их полноценное и рациональное использование;

- сохранение и развитие сети муниципальных библиотек как публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации;

- привлечение населения к активному отдыху и спорту через проведение физкультурно–спортивных мероприятий, активизацию деятельности общественных, физкультурно-спортивных организаций;

- пропаганда здорового образа жизни как среди детей и подростков, так и среди взрослого населения.

3. В течение 2018 года были организованы и проведены:

- социально – значимые мероприятия (Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, День Победы, День России, Митинг, посвященный началу Второй мировой войны и др.)

- культурно – массовые (Масленица, 8 Марта, День любви семьи и верности, День защиты детей, День молодёжи и др.)

- мероприятия к профессиональным праздникам

- спортивные мероприятия: спартакиады среди работников муниципальных учреждений города, работников силовых структур, национальных диаспор; среди людей старшего возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья; соревнования по баскетболу, волейболу, футболу, хоккею, шашкам, шахматам, дартсу.

4. Все целевые показатели Программы выполнены в полном объеме.

5. Из 10 целевых показателей Программы в 2018 году выполнены на 100% - 3 показателя, 7 – перевыполнены. Сводная оценка всех целевых индикаторов составила (7) баллов, что говорит об эффективности реализации Муниципальной программы.

6. Реализация мероприятий программы способствует сохранению памятников истории и культуры (отдельных захоронений), находящихся в муниципальной собственности городского поселения «Город Краснокаменск;увеличению числа пользователей библиотек; увеличению количества жителей городского поселения «Город Краснокаменск», участвующих в спортивно – массовых мероприятиях.

 Приложение №10

к Постановлению Администрации городского

поселения «Город Краснокаменск»

от 28 февраля 2019 года № 134

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Социальная поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2018-2021 годы», утверждена Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 27 сентября 2018 года № 1336*(ранее действовала муниципальная программа, утвержденная Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 20 ноября 2017 года № 1486)*

за январь - декабрь 2018 года

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Подпрограмма № 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского поселения «Город Краснокаменск»** |
| 1. | Оказание дополнительных мер социальной поддержки инвалидам I и II групп, ветеранам ВОВ, инвалидам ВОВ, вдовам погибших (умерших) участников ВОВ | 51,0 | 51,0 | 100% | 51,0 |
| 2. | Оказание единовременной адресной материальной помощи гражданам в случае: - сложившейся сложной жизненной ситуацией, которую гражданин не может преодолеть самостоятельно, – временного тяжелого материального положения | 128,5 | 128,5 | 100% | 128,5 |
| 3.  | Оказание поддержки общ6ественным объединениям инвалидов из числа жителей городского поселения «Город Краснокаменск» в виде предоставления субсидии в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки | 50,00 | 50,00 | 100% | 50,00 |
| 4. | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения Почетным гражданам городского поселения «Город Краснокаменск» | 118,8 | 118,8 | 100% | 118,8 |
| 5. | Доплата к пенсии за выслугу лет (выборное должностное лицо, муниципальные служащие) | 1104,9 | 1104,9 | 100% | 1104,9 |
| 6. | Премирование лучших обучающихся городского поселения «Город Краснокаменск»  | 35,00 | 35,00 | 100% | 35,00 |
| 7. | Выплата стипендий Главы городского поселения «Город Краснокаменск» | 80,00 | 80,00 | 100% | 80,00 |
| **ИТОГО по подпрограмме** | **1568,2** | **1568,2** | **100%** | **1568,2** |
| **Подпрограмма №2«Организация и проведение основных социально-значимых и культурных мероприятий»** |
| 1. | Приобретение:- сувениров и сладких призов(в том числе новогодние подарки детям до 12 лет главам семьи) | 21,8 | 21,8 | 100% | 21,9 |
| 2. | Приобретение цветов | 57,6 | 57,6 | 100% | 57,6 |
| 3. | Оплата за услуги по изготовлению композиций из шаров для оформления проводимых мероприятий  | 36,4 | 36,6 | 100% | 46,6 |
| 4. | Приобретение продуктовых наборов для ветеранов ВОВ к 9 мая  | 17,3 | 17,3 | 100% | 17,3 |
| 5. | Приобретение георгиевских лент | 5,7 | 5,7 | 100% | 5,7 |
| 6.  | Приобретение подарковТекстиль;Посуда;Приобретение оргтехники на юбилеи предприятий, организаций и учреждений;Приобретение сувенирной продукции с символикой города к 50–летию города Краснокаменска | 950,3 | 936 | 98,5% | 936 |
| 7. | Приобретение открыток, бланков грамот, благодарственных писем, дипломов,плотной бумаги для изготовления пригласительных | 11,0 | 11,0 | 100% | 11,0 |
| 8. | Проведение праздничного фуршета к 9 мая | 21,8 | 21,8 | 100% | 21,8 |
| 9. | Приобретение материальных запасов для полевой кухни 9 мая | 17,3 | 17,3 | 100% | 17,3 |
| 10. | Приобретение цветных картриджей | 72,00 | 72,00 | 100% | 72,00 |
| 11. | Типографские услуги изготовления афиш праздничных мероприятий, открыток | 7,0 | 7,0 | 100% | 7,0 |
| 12. | Приобретение ритуальных венков участникам ВОВ, типографические услуги | 2,6 | 2,6 | 100% | 2,6 |
| 13. | Поставка бумаги для ксерокопирования, бумаги самоклеящейся | 41 | 41 | 100% | 41 |
| 14. | Приобретение пленки для ламинирования | 2,4 | 2,4 | 100% | 2,4 |
| **ИТОГО по подпрограмме** | 1264,3 | 1249,9 | 98,9% | 1249,9 |
| Итого по муниципальной программе  | 2832,5 | 2818,1 | 99,5 | 2818,1 |

Пояснительная записка:

1. Целью муниципальной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2018-2021 годы» (далее – Программа), утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 27 сентября 2018 года № 1336 (ранее действовала муниципальная программа, утвержденная Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 20 ноября 2017 года № 1486)- повышение качества, доступности и эффективности социальной поддержки населения городского поселения «Город Краснокаменск», создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, как ресурса [социально-экономического развития](http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/) города, создания единого социокультурного пространства

2. Для достижения данных целей в 2018 году в рамках Программы были выполнены следующие мероприятия:

1) осуществлено предоставление мер социальной поддержки льготных категорий граждан:

- инвалидам I и II групп, ветеранам ВОВ, инвалидам ВОВ, вдовам погибших (умерших) – количество обратившихся 12 человек на общую сумму 51 тыс. руб.;

2) произведены социальные выплаты гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации – количество обратившихся 63 человека на общую сумму 128,5 тыс. руб.;

3) произведены следующие выплаты отдельным категориям граждан в соответствии с НПА городского поселения «Город Краснокаменск»:

- выплата ежемесячного денежного содержания Почетным гражданам городского поселения «Город Краснокаменск» - количество обратившихся 3 человека, общая сумма выплат 118,8 тыс. руб.;

-доплата к пенсии за выслугу лет (выборное должностное лицо, муниципальные служащие) – 7 человек на общую сумму 1104,9 тыс.руб.,

- премия лучшим учащимся городского поселения «Город Краснокаменск» - 10 человек по 3,5 тыс. руб., на общую сумму 35 тыс.руб.;

- выплата стипендии Главы городского поселения «Город Краснокаменск». С 01 января по 31 августа 2018 года стипендию получали 6 человек в размере 1 тыс. руб. в месяц, с 01 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года стипендию получали 8 человек в размере 1 тыс. рублей в месяц, итого за 2018 год получателями стипендии являлись8 человек, и получили выплаты на общую сумму 80 тыс.руб.

Также в рамках Программы была оказана поддержка общественным объединениям инвалидов из числа жителей городского поселения «Город Краснокаменск» в виде предоставления субсидий на общую сумму 50 тыс.руб. - получателями являлись два объединения:

- Краснокаменское отделение Всероссийского общества слепых;

- Краснокаменская местная общественная организация Забайкальской региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Все граждане, обратившиеся в 2018 году за выплатами, имеющие право на получение предоставляемых услуг, проживающие на территории городского поселения «Город Краснокаменск» получили выплаты в рамках социальной поддержки граждан.

1. В рамках Подпрограммы № 2 проведено 13 крупных городских социально-значимых, и культурных мероприятий:

15 февраля - День памяти воинов–интернационалистов (митинг)

18 февраля - Масленица;

8 марта - Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому Дню;

9 мая - День воинской славы России, День Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945;

08 июня – День социального работника;

16 июня – День медицинского работника;

22 июня - День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год) митинг;

27 июня – День молодежи;

08 июля - День семьи, любви и верности;

10 августа - День строителя;

26 августа - День города и День Шахтера

01-31 октября - мероприятия, посвященные Дню пожилого человека;

23 ноября – день матери;

08 декабря - День матери, подведение итогов Года Первопроходцев в городе Краснокаменске

Ноябрь, декабрь - Мероприятия, посвященные Дню инвалида,

- Спартакиада инвалидов и другие.

Всего в течение года было проведено 60 мероприятий, в рамках праздничных мероприятий и профессиональных праздников, юбилейных дат поощрено 275 человек. Число граждан привлеченных на общегородские мероприятия приблизительно 3120 человек.

В целях организации и проведения основных социально-значимых и культурных мероприятий из бюджета городского поселения «Город Краснокаменск» в рамках Программы в 2018 году было выделено 1264,3 тыс.руб.

3. Все целевые показатели Программы выполнены в полном объеме. Сводная оценка всех целевых индикаторов составила (1) балл, что говорит об эффективности реализации Муниципальной программы.

4. Реализация мероприятий программы способствует созданию условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, сохранения, развития и формирования общегородских культурных традиций.

Приложение №11

к Постановлению Администрации городского

поселения «Город Краснокаменск»

от 28 февраля 2019 года № 134

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Обеспечение жильем молодых семей городского поселения "Город Краснокаменск" муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края на 2015-2020 годы", утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 31 декабря 2010 года № 906

за январь - декабрь 2018 года

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск», федеральный бюджет, бюджет Забайкальского края

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018год(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.  | Предоставление социальных выплат на приобретение жилья | 1428,84 (647,00 – федеральный бюджет; 500,00 – местный бюджет; 281,8 – краевой бюджет) | 1428,84 (647,00 – федеральный бюджет; 500,00 – местный бюджет; 281,8 – краевой бюджет) | 100% | 1428,84 (647,00 – федеральный бюджет; 500,00 – местный бюджет; 281,8 – краевой бюджет) |
| Итого по муниципальной программе  | 1428,84 | 1428,84 | 100% | 1428,84 |

Пояснительная записка:

1. Целью муниципальной программы Обеспечение жильем молодых семей городского поселения "Город Краснокаменск" муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края на 2015-2020 годы", утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 31 декабря 2010 года № 906 (далее по тексту – Программа) является государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. В 2018 году в рамках реализации Программы профинансировано 3 свидетельства на общую сумму 1428840,00 тыс.руб.

2. Мероприятия Программы в 2018 году исполнены на общую сумму 1428840,00 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета городского поселения «Город Краснокаменск» в размере 500000,00 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета в размере 647054,88 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета в размере 281785,12 тыс.руб.

3. Результаты по выполненным мероприятиям Программы соответствуют фактическим затратам.

4. Показатель по обеспечению жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (количество свидетельств) соответствует плановому значению. Сводная оценка целевых индикаторов составила (0) баллов, эффективность реализации программы по сравнению с предыдущим периодом повысилась.

5. Мероприятия, предусмотренные Программой на 2018 год, исполнены на 100%.

6. Фактические результаты Программы по результатам 2018 года состоят в предоставлении 3 молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство жилья. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы это основа стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, влияет на улучшение демографической ситуации в городе.

Приложение №12

к Постановлению Администрации городского

поселения «Город Краснокаменск»

от 28 февраля 2019 года № 134

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Информационное обеспечение" на 2017-2021 годы, утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 08 ноября 2016 года № 1559

за январь - декабрь 2018 года

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.  | Информирование в телевизионных СМИ | 250,00 | 250,00 | 100% | 250,00 |
| 2. | Информирование в печатных изданиях | 222,1 | 204,9 | 92,3% | 204,9 |
| 3. | Наглядная информация. Изготовление, монтаж баннерной и другой полиграфической продукции. | 62,5 | 62,5 | 100% | 62,5 |
| Итого по муниципальной программе  | 534,6 | 517,4 | 96,8% | 517,4 |

Пояснительная записка:

1. Целью муниципальной программы "Информационное обеспечение" на 2017-2021 годы, утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 8 ноября 2016 года № 1559(далее по тексту – Программа) является информирование жителей городского поселения «Город Краснокаменск» о деятельности органов местного самоуправления городского поселения «Город Краснокаменск», в том числе в сфере, касающейся культурного, экономического и социального развития города Краснокаменска.

 Для достижения данных целей в 2018 году в рамках Программы были выполнены следующие мероприятия:

1. В течение года стабильно велось информирование населения посредством местного телевизионного эфира. Общее количество подготовленных и выпущенных в эфир телевизионных сюжетов составило 105. Тематика репортажей была разнообразной: широко освещались мероприятия культурно-спортивного характера, конкурсы выдачи грантов, благоустройство, общественно-политические события, деятельность Администрации городского поселения по исполнению полномочий, работа городского Совета. Приоритетное внимание было уделено информированию населения по реализации программы комфортной городской среды, рейтинговому голосованию. Благодаря сотрудничеству с коллегами из ГТРК «Чита» - 24 ТВ-репортажей вышли в эфир на региональном телевидении. Общая сумма финансирования информирования через ТВ-эфир составила 250 тысяч рублей.
2. В течение года стабильно шло информирование населения через печатные издания. Официальные документы, а также новостные материалы, подготовленные отделом по связям с общественностью и СМИ публиковались в рамках контрактов и договоров в местной газете «Квант» на сумму 204,9тыс.руб. Данная возможность позволила всесторонне освещать жизнедеятельность городского поселения «Город Краснокаменск» и позиционировать органы местного самоуправления как открытой власти, идущей на диалог с горожанами. Всего в 2018 году вышли в свет 51 номеров газеты. Общее количество опубликованных материалов составило: в печать направлено и опубликовано 168 официальных материалов, новости города были дополнены фотографиями.
3. Наглядная форма информирования решалась через изготовление и размещение баннерной продукции на улицах г.Краснокаменска. Социальные баннеры на тему Года Шахтерской Славы, посвященного 50-летию градообразующего предприятия украсили собой городскую трибуну по проспекту Строителей. Два баннера были размещены на рекламных стойках: напротив магазина «Богатство Сибири» и ГАУЗ КБ № 4. Был также изготовлен социальный баннер на тему необходимости своевременной уплаты налогов. Общая сумма по данной статье расходов составила 62, 5 тыс. руб.

2. Основной ресурс информирования населения – это официальный сайт Администрации городского поселения «Город Краснокаменск». В 2018 году на сайте было опубликовано 533 материала новостного характера.

3. В целях информирования использовались также дополнительные ресурсы в сети Интернет: портал «Забайкалье+». Материалы, выходившие на официальном сайте как в ТВ-варианте, так и в текстовом, переходили в соц.сети «Одноклассники» в группы «Краснокаменское телевидение», «Ночной Краснокаменск» и «ППГХО», а также выходили со ссылкой на источник на информационном портале «Чита.ру» и на других сайтах.

В ходе реализации Программы в 2018 году все мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2018 года сводная оценка целевых индикаторов составила (0) баллов. Эффективность реализации Муниципальной программы "Информационное обеспечение" на 2017-2021 годы " находится на уровне предыдущего периода.

4. Фактические результаты Программы 2018 года способствуют всестороннему освещению жизнедеятельности городского поселения «Город Краснокаменск», широкому информированию жителей городского поселения «Город Краснокаменск» о деятельности органов местного самоуправления городского поселения «Город Краснокаменск», в том числе в сфере, касающейся культурного, экономического и социального развития города Краснокаменска.

Приложение №13

к Постановлению Администрации городского

поселения «Город Краснокаменск»

от 28 февраля 2018 года № 134

 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2018-2022 гг.» , утверждена Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 30 марта 2018 года № 436 *(ранее действовала муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2017 г.», утвержденная Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 11 мая 2017 года № 649)*

за январь - декабрь 2018 года

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск», федеральный бюджет, бюджет Забайкальского края

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.  | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения «Город Краснокаменск» | 10500,8 | 10500,8 | 100% | 10500,8 |
| 1.1.  | Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования поселения | 4998,3 | 4998,3 | 100% | 4998,3 |
| 1.2.  | Проведение рейтингового голосования и госэкспертизы | 161,3 | 161,3 | 100% | 161,3 |
| Итого по муниципальной программе  | 15660,4 | 15660,4 | 100% | 15660,4 |

Пояснительная записка:

1. Целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2018-2022 гг.», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 30 марта 2018 года № 436 (далее по тексту – Программа), является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения «Город Краснокаменск».
2. В рамках реализации Программы был выполнены следующие работы:

-капитальный ремонт дворовых территорий жилых домов 116-120, 403-404, 619-621, 637-638;

- на территории сквера «Шахтеров» выполнены детская игровая площадка для детей разных возрастов и реконструкция наружного водопровода и канализации для устройства напольного сухого фонтана.

1. Финансирование Программы осуществлено за счет средств Федерального бюджета, бюджета Забайкальского края, бюджета городского поселения «Город Краснокаменск» в объеме – 15660,4 тыс. руб.
2. В ходе реализации Программы в 2018 году все мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2018 года сводная оценка целевых индикаторов составила (0) баллов. Эффективность реализации программы оценена как эффективная.

5. Фактические результаты Программы 2018 года способствуют повышению качества и комфорту городской среды.

Приложение №14

к Постановлению Администрации городского

поселения «Город Краснокаменск»

от 28 февраля 2019 года № 134

 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «Комплексное развитие лифтового хозяйства городского поселения «Город Краснокаменск»

на 2017 – 2019 годы», утверждена Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск"

от 10 февраля 2017 года № 147

за январь - декабрь 2018 года

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.  | Реализация функций, связанных с лифтовым хозяйством | 0 | 0 |  | 0 |
| Итого по муниципальной программе  |  |  |  |  |

Пояснительная записка:

1. Целью муниципальной программы «Комплексное развитие лифтового хозяйства городского поселения «Город Краснокаменск» на 2017 – 2019 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 10 февраля 2017 года № 147(далее по тексту – Программа) является проведение единой технической, экономической и финансовой политики в развитии лифтового хозяйства города.
2. В рамках Программы в 2018 году выполнение работ не было запланировано.