**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»**

**ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 24 » февраля 2021 года № 111

г. Краснокаменск

**Об утверждении годовых отчетов о выполнении муниципальных программ городского поселения «Город Краснокаменск»**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Краснокаменск», утвержденным Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 30 января 2014 года № 66, руководствуясь Уставом городского поселения «Город Краснокаменск», **п о с т а н о в л я ю:**

* 1. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы "Творческое наследие" на 2020 год, утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 14 января 2020 года № 28 за январь – декабрь 2020 года (Приложение 1).
	2. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019-2022 годы в городском поселении «Город Краснокаменск», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 19 сентября 2019 года № 834 за январь - декабрь 2019 года (Приложение 2).

2.1. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2023 годы в городском поселении «Город Краснокаменск», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 29 декабря 2020 года № 1088.

* 1. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью городского поселения «Город Краснокаменск» (2019-2022годы)», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 25 сентября 2019 года № 870 за январь - декабрь 2020 года (Приложение 3).

3.1. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью городского поселения «Город Краснокаменск» (2020-2023 годы)», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 25 сентября 2019 года №870.

* 1. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2020-2023 годы», утвержденной Постановлением от 10 июня 2020 года № 485 за январь - декабрь 2020 года (Приложение 4).

 4.1. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2020-2023 годы», утвержденной Постановлением от 10 июня 2020 года № 485.

* 1. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения «Город Краснокаменск» на 2020-2022 гг.», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 19 сентября 2019 года № 832 за январь - декабрь 2020 года (Приложение 5).

 5.1. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения «Город Краснокаменск» на 2020-2022гг.», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 19 сентября 2019 года № 832.

* 1. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Благоустройство городского поселения «Город Краснокаменск» на 2019-2022гг.», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 19 сентября 2019 года №829 за январь - декабрь 2020 года (Приложение 6).

 6.1. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы «Благоустройство городского поселения «Город Краснокаменск» на 2020-2023 гг.», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 30 декабря 2020 года № 1091.

7. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Молодежная политика в городском поселении «Город Краснокаменск» на 2019-2022 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 24 сентября 2019 года № 852 за январь - декабрь 2020 года (Приложение 7).

7.1. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы «Молодежная политика в городском поселении «Город Краснокаменск» на 2020-2023 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 29 декабря 2020 года № 1080.

8. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие культуры и спорта на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2019-2022гг.», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 24 сентября 2019 года № 850 за январь - декабрь 2020 года (Приложение 8).

8.1. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и спорта на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2020-2023 гг.», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 29 декабря 2020 года № 1078.

9. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2019-2022 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 23 сентября 2019 года № 848 за январь - декабрь 2020 года (Приложение 9).

9.1. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2020-2023 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 28 декабря 2020 года № 1074.

10. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения «Город Краснокаменск» муниципального района «Город Краснокаменск» и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2015-2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 31 декабря 2010 года № 906 за январь - декабрь 2020 года (Приложение 10).

10.1. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения «Город Краснокаменск» муниципального района «Город Краснокаменск» и Краснокаменский район» Забайкальского края на 2020-2024 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 31 декабря 2010 года № 906.

11. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Информационное обеспечение населения городского поселения «Город Краснокаменск» на 2019-2022 годы, утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 08 ноября 2016 года № 1559 за январь - декабрь 2020 года (Приложение 11).

11.1. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы «Информационное обеспечение населения городского поселения «Город Краснокаменск» на 2020-2024 годы, утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 08 ноября 2016 года № 1559.

12. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2018-2024 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 29 марта 2019 года № 265 за январь - декабрь 2020 года (Приложение 12).

12.1. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2018-2024 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 29 марта 2019 года № 265.

13.Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Комплексное развитие лифтового хозяйства городского поселения «Город Краснокаменск» на 2020-2022 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 19 сентября 2019 года № 831 за январь - декабрь 2020 года (Приложение 13).

 13.1. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие лифтового хозяйства городского поселения «Город Краснокаменск» на 2020 – 2022 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 19 сентября 2019 года № 831.

 14. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» на 2019-2028 годы », утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 25 января 2019 года № 34 за январь - декабрь 2020 года (Приложение 14).

 14.1. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» на 2019-2028 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 25 января 2019 года № 34.

 15. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Город Краснокаменск», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 29 августа 2017 года № 1250 за январь - декабрь 2020 года (Приложение 15).

 15.1. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Город Краснокаменск», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 29 августа 2017 года № 1250.

 16. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и экстремистской деятельности на 2020-2022 годы на территории городского поселения «Город Краснокаменск», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 18 марта 2020 года № 238 за январь - декабрь 2020 года (Приложение 16).

 16.1. Признать целесообразным сохранение и продолжение реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и экстремистской деятельности на 2020-2022 годы на территории городского поселения «Город Краснокаменск», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 18 марта 2020 года № 238.

17. Настоящее Постановление опубликовать (разместить) на официальном сайте Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.красно-каменск.рф](http://www.красно-каменск.рф/).

Глава городского поселения И.Г. Мудрак

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя

администрации О.Л. Канунникова

Начальник финансового

отдела Н.Я. Шуськина

Начальник отдела

правового обеспечения О.Г. Игнатова

Начальник отдела

экономики и торговли К.В. Ван-Пин

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Главный специалист

отдела экономики и торговли Н.В. Бачило

 Приложение № 1

к Постановлению Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от « 24 » февраля 2021 года № 111

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Творческое наследие» на 2020 год», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 14 января 2020 года № 28

*(ранее действовала муниципальная программа «Творческое наследие» на 2017-2019 годы», утвержденная Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»*

*от 26 октября 2016 года № 1523)*

***за январь - декабрь 2020 года***

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Поддержка авторской творческой инициативы жителей города в области литературы.Создание позитивного культурного образа города Краснокаменска в краевом, региональном и общероссийском сообществе. | 120,0 | 120,0 | 100% | 120,0 |
| ***ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ*** | **120,0** | **120,0** | **100%** | **120,0** |

Пояснительная записка:

Целью муниципальной программы "Творческое наследие" на 2020 год, утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 14 января 2020 № 28 (далее по тексту – Программа) является создание условий для развития местного художественного творчества, выявление, сохранение и популяризация творческого наследия города Краснокаменска.

Для достижения данных целей в 2020 году в рамках Программы было выполнено запланированное мероприятие:

Проведена работа по подготовке и изданию пятой книги серии «Литературный Краснокаменск». С ООО «Принт» г. Ижевск был заключен договор на издание и доставку книги на общую сумму 120,00 тыс. руб. Книга была издана общим тиражом 250 экз. Твердая обложка, 220 страниц. Ярким мероприятием в рамках программы стала презентация новой книги, в содержание которой вошли произведения целого каскада литераторов города.

 В марте 2020 года Администрация города подарила землякам 5-ю книгу названной серии - «И играют солнечные скрипки». В отличие от предыдущих книг единственного автора, новое издание - сборник, в который вошли проза и поэзия 9-ти талантливых литераторов Краснокаменска. Их имена и фотографии появились на обложке новой книги, а познакомиться с ними воочию можно было на презентации, состоявшейся 13 марта в городской библиотеке № 2.

Они сидели все за одним столом напротив гостей мероприятия: Екатерина Андреевна Александрович, Юрий Александрович Вологдин, Галина Ивановна Зозуля, Дмитрий Борисович Котов, Нина Васильевна Лихошерстова (Лазурная), Любовь Павловна Несоленова, Андрей Анатольевич Путило, Александр Кириллович Савин. По состоянию здоровья, к большому сожалению, не смогла присутствовать Галина Дмитриевна Адамович, опубликовавшая автобиографическую повесть «Дорога к счастью».

В название книги положены строчки стихотворения А.К. Савина «День улыбки»: День улыбки, солнечной улыбки,

 День улыбки, это день тепла.

 И играют солнечные скрипки,

 Чтоб любовь в душе не умерла….

Об уникальности каждого автора рассказывали трепетные хозяйки библиотеки, давая возможность главным героям вечера поделиться своей творческой историей. Каждый автор черпает вдохновение в любимых людях, красоте природы, родных двориках, в работе и увлечениях. У А.А. Путило, спасателя по профессии, например, это охота. В книге опубликован один из задуманной автором серии рассказов «Ненужный выстрел». На страницах книги наши земляки рассуждают о смысле человеческого бытия, говорят о непреходящих ценностях. Авторы любят город, в котором живут, и несут со страниц книги эту любовь своим читателям.

Презентация сборника стала настоящим праздником, на который собрались поэты, читатели, хранительницы знаний из школьных, районных и городских библиотек.

Гостей презентации приветствовали заместитель руководителя Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» Ольга Львовна Канунникова и начальник отдела «По связям с общественностью и СМИ» Нагорская Надежда Александровна. Они подчеркнули, что выпуск данного издания является очень важным и долгожданным событием для нашего города, отметили и поблагодарили каждого, кто внёс вклад в создание книги, а также порадовались тому, как много талантов в нашем небольшом городке.

Украсили праздничное мероприятие музыкальные подарки от муниципального ансамбля «Родники Забайкалья».

Как признались литераторы, публикация в этом издании для них является очень важным этапом в жизни. Они были очень счастливы в этот день, день признания их творческих трудов. В завершении мероприятия каждый гость мог получить весьма ценный подарок – книгу «Играют солнечные скрипки...», а также лично пообщаться с каждым из авторов и сфотографироваться на память.

Издание выполнено в твердом переплёте, изящное, но качественное. Соответствует стилю и дизайну общей серии. Отдел по связям с общественностью и СМИ Администрации города, курировавший реализацию проекта, плодотворно поработал с издательством «Принт» г. Ижевска. Это тот же подрядчик, с кем была издана презентационная юбилейная книга «Город с горячим сердцем. Живая история». Тираж издания небольшой, 250 экземпляров. Книга не продается. Администрация города подарила несколько экземпляров книги ее авторам, предоставила новое издание в библиотечные фонды города и района. Гостям презентации посчастливилось получить в подарок книгу с пожеланиями и автографами. В дальнейшем книга будет служить прекрасным подарком для почётных гостей на праздничных мероприятиях, организуемых администрацией города. Новое литературно-художественное издание вошло в копилку творческого наследия города Краснокаменска.

Эффективность выполнения МП «Творческое наследие» на 2020 год составляет 100%.

Глава городского поселения И.Г. Мудрак

Приложение № 2

к Постановлению Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от « 24 » февраля 2021 года № 111

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2023 годы в городском поселении «Город Краснокаменск», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 29 декабря 2020 года № 1088

*(ранее действовала Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения*

*пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019-2022 годы*

 *в городском поселении «Город Краснокаменск», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения*

*«Город Краснокаменск» от 19 сентября 2019 года № 834)*

**за январь - декабрь 2020 года**

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Подпрограмма №1 «Снижение рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**  |
| 1. | Создание резервов материально-технических средств  | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 2. | Техническое обслуживание системы коллективного оповещения населения | 209,0 | 209,0 | 100% | 209,0 |
| 3. | Услуги связи системы коллективного оповещения населения | 148,7 | 107,7 | 72,4% | 107,7 |
| 4. | Проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах ЧС по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 5. | Поставка блока оповещения LPA-LX650 | 76,3 | 76,3 | 100% | 76,3 |
| ***Итого по подпрограмме № 1:*** | ***434,0*** | ***393,0*** | ***90,6*** | ***393,0*** |
| **Подпрограмма №2 «Пожарная безопасность в городском поселении «Город Краснокаменск»** |
| 1. | Закупка плакатов, видеофильмов, изготовление памяток по пожарной безопасности | 10,0 | 10,0 | 100% | 10,0 |
| 2. | Закупка пожарно-технической продукции | 83,4 | 83,4 | 100% | 83,4 |
| 3. | Закупка пожарных гидрантов | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 4. | Опашка территорий садово-огородных и животноводческих обществ и гаражно-строительных кооперативов | 160,0 | 160,0 | 100% | 160,0 |
| 5. | Изготовление и установка указателей «Пожарный гидрант» | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 6. | Ремонт системы противопожарного водоснабжения города  | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 7. | Обучение населения мерам пожарной безопасности (оснащение УКП) | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 8. | Разработка проектно-сметной документации на монтаж наружного противопожарного водоснабжения МИЗ | 0 | 0 | 0% | 0 |
| ***Итого по подпрограмме № 2:*** | ***253,4*** | ***253,4*** | ***100%*** | ***253,4*** |
| **Подпрограмма №3 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»** |
| 1. | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 2. | Изготовление знаков безопасности на водных объектах | 25,0 | 25,0 | 100% | 25,0 |
| ***Итого по подпрограмме № 3*** | ***25,0*** | ***25,0*** | ***100%*** | ***25,0*** |
| ***ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ*** | **712,4** | **671,4** | **94,3%** | **671,4** |

Пояснительная записка:

1. Целью муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 – 2023 годы в городском поселении «Город Краснокаменск», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 29 декабря 2020 № 1088 (далее по тексту – Программа) является минимизация социального, экономического и экологического ущерба, чрезвычайных ситуаций (далее ЧС) природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах в городском поселении «Город Краснокаменск».

Для целей Программы в 2020 году исполнены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Закупка пожарно-технической продукции | 9 | Шт. |
|  | Поставка блока оповещения LPA-LX650 | 1 | Шт. |

 2. Мероприятия Программы в 2020 году исполнены за счет средств бюджета городского поселения «Город Краснокаменск» на общую сумму 671,4 тыс. руб.,: на обслуживание СКО населения, на сумму 209,0 тыс. руб., услуги связи СКО на сумму 107,7 тыс.руб., поставку пожарно-технической продукции (гидрантов) на сумму 83,4 тыс.руб., поставка блока оповещения LPA-LX650 76,3 тыс.руб., опашку садоводческих, животноводческих обществ и гаражно-строительных кооперативов 0на сумму 160,0 тыс. руб., изготовление печатной продукции на сумму 10,0 тыс. руб., изготовление знаков безопасности на водных объектах на сумму 25,0 тыс. руб.

 3. Результаты по выполненным мероприятиям Программы соответствуют фактическим затратам.

 4. По итогам 2020 года эффективность реализации Программы не снизилась по сравнению с предыдущим годом.

5. Фактические результаты Программы за 2020 год состоят в обеспечении и поддержании высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского поселения «Город Краснокаменск».

Глава городского поселения И.Г. Мудрак

Приложение № 3

к Постановлению Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от « 24 » февраля 2021 года № 111

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 "Управление муниципальной собственностью городского поселения «Город Краснокаменск»

(2020-2023 годы), утвержденной Постановлением Администрации городского поселения

«Город Краснокаменск» от 25 сентября 2019 № 870

 **за январь - декабрь 2020 года**

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения № 4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Подпрограмма №1 «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского поселения «Город Краснокаменск»** |
| 1. | Межевание земельных участков для льготной категории граждан | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 2. | Межевание земельных участков под жилищным фондом | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 3. |  Межевание земельных участков под автодорогами и др. объектами | 63,6 | 63,6 | 100% | 63,6 |
| 4. | Инвентаризация и паспортизация объектов жилищного фонда  | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 5. |  Инвентаризация и паспортизация объектов МИ | 175,1 | 175,1 | 100% | 175,1 |
| ***Итого по подпрограмме №1:*** | ***238,7*** | ***238,7*** | ***100%*** | ***238,7*** |
| **Подпрограмма №2 «Обеспечивающая деятельность»** |
| 1. | Оценочная деятельность | 75,7 | 75,7 | 100% | 75,7 |
| 2. | Содержание муниципальной собственности, в т. числе: | 2 451,4 | 2 324,4 | 95% | 2 324,4 |
| 3. | Программное обеспечение, в т.ч. «SAUMI» | 193,8 | 193,8 | 100% | 193,8 |
| 4. | Ремонт (капитальный) муниципального жилого, нежилого фонда | 305,5 | 305,5 | 100% | 305,5 |
| 5. | Охрана муниципального имущества | 808,2 | 808,2 | 100% | 808,2 |
| 6. | Уплата налогов | 1 143,9 | 1 016,9 | 88,9% | 1 016,9 |
| ***Итого по подпрограмме №2:*** | ***2 527,1*** | ***2 400,1*** | ***95%*** | ***2 400,1*** |
| ***ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ*** | **2 765,8** | **2 638,8** | **95,4%** | **2 638,80** |

Пояснительная записка:

С учетом приоритетов экономического развития городского поселения «Город Краснокаменск» стратегической целью муниципальной программы " Управление муниципальной собственностью городского поселения «Город Краснокаменск» на 2020-2023 годы, утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 25.09.2019 № 870 (далее по тексту – Программа) является повышение эффективности системы управления муниципальной собственностью городского поселения «Город Краснокаменск» с использованием современных средств и методов, внедрение программно-целевого принципа формирования бюджета в деятельность органов исполнительной власти городского поселения «Город Краснокаменск».

Для достижения поставленной цели в течение последних лет продолжается процесс оптимизации состава и структуры муниципальной собственности, в том числе путем реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий и учреждений городского поселения «Город Краснокаменск», приватизации, перераспределения имущества между муниципальными предприятиями, созданы необходимые условия для достижения целей и задач в области управления муниципальной собственностью.

Полностью сформирована и введена в действие нормативная правовая база, регулирующая создание и деятельность муниципальных предприятий и учреждений. Утверждены муниципальные задания и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и казенных предприятий и учреждений. Приведены в соответствие законодательству Уставы муниципальных предприятий и учреждений городского поселения «Город Краснокаменск» и трудовые договоры с руководителями муниципальных предприятий и учреждений. Сформирована нормативная правовая база городского поселения «Город Краснокаменск» по управлению муниципальной собственностью.

Совершенствуется ведение реестра муниципальной собственности. Разработана нормативная правовая база ведения учета имущества казны городского поселения «Город Краснокаменск», учет которой осуществляется "пообъектно" с 2007 года.

Организован учет неналоговых доходов от управления муниципальной собственностью в городском поселении «Город Краснокаменск». Проводится системная претензионно-исковая работа с задолжниками и работа с невыясненными поступлениями.

Сформирована необходимая нормативная база, регулирующая бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства лицам, имеющим трех и более детей, детям-инвалидам, гражданам (в том числе молодым семьям), признанным в установленном законом порядке нуждающимися в жилых помещениях. Ведется планомерная работа по предоставлению земельных участков.

Систематически проводятся работы по актуализации результатов муниципальной кадастровой оценки земель, инвентаризации муниципального имущества и земельных участков.

С целью создания благоприятных условий для инвестиционного развития в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.09.2020 N 1374 "О преобразовании территории опережающего социально-экономического развития "Краснокаменск" сформированы земельные участки.

Проводится работа по выявлению брошенных объектов недвижимости, а также по ликвидации объектов, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан, постановке на учет и принятию в муниципальную собственность бесхозяйных объектов.

В результате несвоевременности предоставления исполнителями работ (оплата коммунальных услуг, связи) документов для расчета не использованы средства по статье расхода на содержание муниципальной собственности, в сумме 126 988 рублей.

Глава городского поселения И.Г. Мудрак

Приложение № 4

к Постановлению Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от « 24 » февраля 2021 года № 111

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городского поселения «Город Краснокаменск» на 2020-2023 годы», утвержденной Постановлением

от 10 июня 2020 года № 485

*(ранее действовала Муниципальная программа «Развитие малого и среднего бизнеса на территории монопрофильного муниципального образования городского поселения «Город Краснокаменск» на 2019-2022 годы», утвержденная Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 28 сентября 2018 года № 1358)*

 **за январь - декабрь 2020 года**

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: федеральный бюджет, бюджет Забайкальского края, бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации | 1 849,2 | 711,1 | 39% | 711,1 |
| ***ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ*** | **1 849,2** | **711,1** | **39%** | **711,1** |

Пояснительная записка:

1. Целью муниципальной программы «Развитие малого и среднего бизнеса на территории монопрофильного муниципального образования городского поселения «Город Краснокаменск» на 2020-2023 годы», утвержденной Постановлением от 10 июня 2020 года № 485 за январь - декабрь 2020 года (далее по тексту – Программа) является обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса. В рамках Программы в 2020 году был проведен один конкурсный отбор по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, в части затрат субъектов социального предпринимательства.

По итогам проведения конкурсных отборов поддержка была оказана одному социальному предприятию.

Профинансировано 711,1 тыс. руб., в т.ч. из бюджета Администрации городского поселения – 83,2 тыс. руб., из краевого бюджета – 12,6 тыс. руб., из федерального бюджета- 615,3 тыс. руб.

2. Результаты по выполненным мероприятиям Программы соответствуют фактическим затратам.

3. Мероприятия, предусмотренные Программой на 2020 год, были исполнены не в полном объеме (39%). Это связано с тем, что в нормативно правовые акты Забайкальского края, регламентирующие предоставления субсидий на поддержку МСП были внесены изменения в соответствии с № 209-ФЗ от 24.07.2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». На момент обращения за субсидией субъект малого и среднего предпринимательства должен быть признан социальным предприятием, соответствующим условиям, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 24.1 № 209-ФЗ от 24.07.2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

4. По итогам 2020 года эффективность реализации Программы снизилась по сравнению с предыдущим годом.

5. Фактические результаты Программы за 2020 год состоят в обеспечении поддержки уже существующего субъекта МСП. Целью Программы является обеспечение благоприятных условий для увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, их развития и обеспечения конкурентоспособности, а так же обеспечения само занятости населения путем создания условий, стимулирующих граждан к осуществлению предпринимательской деятельности.

Глава городского поселения И.Г. Мудрак

Приложение № 5

к Постановлению Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от « 24 » февраля 2021 года № 111

 **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения «Город Краснокаменск» на 2020-2022 гг.», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск"

от 19 сентября 2019 года № 832

*(ранее действовала муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения «Город Краснокаменск» на 2017-2019гг.», утвержденная Постановлением Администрации городского поселения*

*"Город Краснокаменск" от 01 ноября 2016 года № 1548)*

**за январь - декабрь 2020 года**

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2020 год(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Применение новых современных технологий в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 2.  | Реконструкция и модернизация энергетического оборудования на объектах городского хозяйства | 0 | 0 | 0% | 0 |
| ***ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ*** | **0** | **0** | **0%** | **0** |

Пояснительная записка:

1. Муниципальной программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения "Город Краснокаменск" на 2020-2022 гг.", утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 19 сентября 2019 года № 832 на 2020 год не запланированы какие-либо работы.

2. Бюджетом городского поселения «Город Краснокаменск» на решение задачи по реконструкции и модернизации энергетического оборудования на объектах городского хозяйства на 2020 год финансирование не предусматривалось.

Глава городского поселения И.Г. Мудрак

Приложение № 6

к Постановлению Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от « 24 » февраля 2021 года № 111

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Благоустройство городского поселения «Город Краснокаменск» на 2020-2023 гг.», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 30 декабря 2020 года № 1091

*(ранее действовала муниципальная программа «Благоустройство городского поселения «Город Краснокаменск» на 2019-2022 гг.», утвержденная Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»*

*от 19 сентября 2019 года № 829)*

**за январь - декабрь 2020 года**

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет Забайкальского края, бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.  |  | Формирование внешнего облика города | 37 253,6 | 36 913,1 | 99,1% | 36 913,1 |
| 2. |  | Содержание зеленых насаждений на территории городского поселения «Город Краснокаменск» | 8 210,2 | 8 210,2 | 100% | 8 210,2 |
| ***ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ*** | **45 463,8** | **45 123,3** | **99,3%** | **45 123,3** |

Пояснительная записка:

1. Результатом выполнения мероприятий муниципальной программы «Благоустройство городского поселения «Город Краснокаменск» на 2020 – 2023 гг.», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 30 декабря 2020 года № 1091 (далее по тексту – Программа) являются:

1. Повышение уровня благоустройства и озеленения.

2. Улучшение среды обитания.

3. Улучшение санитарного состояния территории городского поселения «Город Краснокаменск».

Для достижения данных целей в 2020 году в рамках Программы были выполнены следующие мероприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Достигнутое значение показателя за 2020 |
|
| 1 | 2 | 3 |
| Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, восстановление благоустройства | м2 | **2922,84** |
| Уборка закрепленной территории | м2 | **1225499** |
| Уборка незакрепленной территории | м2 | **882405** |
| Строительство «Ледового городка» и горки | шт | **1** |
| Установка малых форм | шт. | **49** |
| Ремонт детских игровых площадок | шт. | **3** |
| Установка опор | шт. | **43** |
| Прокладка кабеля  | м | **1611,9** |
| Содержание уличного освещения | м | **49451** |
| Содержание мест захоронения | га | **89,8** |
| Проведение праздничных мероприятий | шт | **2** |
| Прочие мероприятия |  |  |
| Уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя  | м2 | **9280** |
| Омолаживающая обрезка деревьев на болванку в первый год  | дерево | **147** |
| Закрашивание после обрезки срезов плодовых деревьев в возрасте 3-6 лет | шт. | **1000** |
| Удаление поросли и формирование штамбов на высоту 2,5м до 30 веток | дерево | **10534** |
| Вырезка сухих ветвей: деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 | дерево | **2567** |
| Посадка цветочной рассады и уход за ней | м2 | **1314** |
| Посев летников и уход за ними | м2 | **1491** |
| Стрижка живой изгороди | п.м | **24695** |
| Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м | дерево | **198** |
| Механизированное опрыскивание лесных культур аэрозольным генератором | га | **0** |
| Опрыскивание лесных кустарников вручную | шт. | **59000** |
| Опрыскивание лесных культур опрыскивателем | га | **0** |
| Уход за деревьями или кустарниками | шт. | **1526** |
| Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь двухрядную  | м | **100** |
| Выкашивание и срезка травы | м2 | **450000** |
| Нарезка и транспортировка льда | м3 | **624** |
| Заливка и сезонное обслуживание катков | шт. | **7** |

2. Бюджетом городского поселения «Город Краснокаменск» на решение данных задач в 2020 году было профинансировано 45 123,3 тыс.руб., в том числе 36 913,1 тыс.руб. (из бюджета городского поселения «Город Краснокаменск» - 35 017,7 тыс.руб., из бюджета Забайкальского края - 1 895,4 тыс.руб.) – на формирование внешнего облика города и 8 210,2 тыс.руб. на содержание зеленых насаждений на территории городского поселения «Город Краснокаменск».

3. Результаты по выполненным мероприятиям Программы соответствуют фактическим затратам.

4. Из 9 целевых показателей Программы в 2020 году выполнены на 100% - 3 показателя, 4 – перевыполнены, 2 - выполнены в неполном объеме.

Перевыполнены следующие целевые индикаторы:

- установка опор;

- прокладка кабеля;

- посадка цветочной рассады (в счет посева летников);

- посадка деревьев-саженцев.

Сводная оценка всех целевых индикаторов составила 100% - эффективность Программы не снизилась.

5. В ходе реализации Программы в 2020 году часть работ по отдельным мероприятиям была произведена в большем объеме, чем планировалось, за счет снижения объема работ по другим мероприятиям для более эффективного выполнения задач по формированию внешнего облика города и содержанию зеленых насаждений.

6. Фактические результаты Программы 2020 года способствуют повышению качества жизни населения городского поселения «Город Краснокаменск» посредством сохранения и улучшения среды обитания, улучшения санитарного состояния территории городского поселения «Город Краснокаменск», повышения уровня благоустройства и озеленения города Краснокаменска, а так же имеют положительное влияние на социально-экономическое развитие городского поселения «Город Краснокаменск».

Глава городского поселения И.Г. Мудрак

Приложение № 7

к Постановлению Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от « 24 » февраля 2021 года № 111

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Молодежная политика в городском поселении «Город Краснокаменск» на 2020-2023 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 29 декабря 2020 года № 1080

 *(ранее действовала муниципальная программа «Молодежная политика в городском поселении «Город Краснокаменск» на 2019-2022 годы», утвержденная Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 24 сентября 2019 года № 852)*

**за январь - декабрь 2020 года**

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Вовлечение молодежи в активную социальную жизнь городского сообщества | 55,0 | 55,0 | 100% | 55,0 |
| 2. | Развитие и поддержка молодежного досуга, культуры и творчества | 55,1 | 55,1 | 100% | 55,1 |
| 3. | Военно-патриотическое воспитание молодежи. Работа с допризывной молодежью | 158,0 | 158,0 | 100% | 158,0 |
| 4. | Формирование здорового образа жизни в молодежной среде | 40,0 | 40,0 | 100% | 40,0 |
| ***ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ*** | **308,1** | **308,1** | **100%** | **308,1** |

Пояснительная записка:

Муниципальная программа «Молодежная политика в городском поселении «Город Краснокаменск» на 2020-2023 годы», утвержденная Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 29 декабря 2020 года №1080 (далее - муниципальная программа), разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Краснокаменск», утвержденным Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» 30 января 2014 года № 66.

Основной целью муниципальной программы является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах городского поселения «Город Краснокаменск». Достижение цели и решение задач муниципальной программы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, скоординированного по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам.

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

- вовлечение молодежи в активную социальную жизнь городского сообщества (в т.ч. развитие добровольческого движения на территории города).

- развитие и поддержка молодежного досуга, культуры и творчества.

- военно-патриотическое воспитание молодежи. Работа с допризывной молодежью.

- формирование здорового образа жизни в молодежной среде (в т.ч.- организация занятости детей и подростков, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в летний период).

Оценка результатов эффективности муниципальной программы, описана в Приложении №7 Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Краснокаменск», утвержденным Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» 30 января 2014 года № 66, достоверно отражает степень достижения целей муниципальной программы.

Показатели по числу проведенных мероприятий и количеству участников этих мероприятиях, выполнены в полном объеме.

В результате реализации программных мероприятий в 2020 году было освоено 308 100 (триста восемь тысяч сто) рублей, что составляет 100 % объем реализации программы.

Глава городского поселения И.Г. Мудрак

Приложение № 8

к Постановлению Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от « 24 » февраля 2021 года № 111

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Развитие культуры и спорта на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2020-2023 гг.», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от 29 декабря 2020 года № 1078

*(ранее действовала муниципальная программа «Развитие культуры и спорта на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2019-2022гг.», утвержденная Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»*

 *24 сентября 2019 года № 850)*

**за январь - декабрь 2020 года**

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск», бюджет Забайкальского края

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов городских библиотек | 6 154,6 | 6 154,6 | 100% | 6 154,6 |
| 2. | Организация досуга горожан, обеспечение жителей качественными услугами организаций культурыУкрепление гражданского единства многонационального народа, межнационального и межконфессионального согласия | 6 387,5 | 6 387,5 | 100% | 6 387,5 |
| 3. | Организация досуга горожан, обеспечение жителей качественными услугами организаций культурыУкрепление гражданского единства многонационального народа, межнационального и межконфессионального согласия | 2 733,4 | 2 733,4 | 100% | 2 733,4 |
| 4. | Организация досуга горожан, обеспечение жителей качественными услугами организаций спорта Формирование у населения ответственного отношения к здоровью и мотивации к ведению здорового образа жизни | 8 973,6 | 8 973,6 | 100% | 8 973,6 |
| 5. | Обеспечение выполнения функций административно – управленческого аппарата бюджетного учреждения | 5 860,7 | 5 860,7 | 100% | 5 860,7 |
| 6. | Реализация муниципальной политики в сфере культуры и спорта | 444,5 | 444,5 | 100% | 444,5 |
| ***ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ*** | **30 554,3** | **30 554,3** | **100%** | **30 554,3** |
|  |  |  |  |  |

Пояснительная записка:

Цель муниципальной программы «Развитие культуры и спорта на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2020-2023гг.», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 29 декабря 2020 года № 1078, - повышение качества жизни жителей города по средствам обеспечения доступа к культурным благам и объектам спорта.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов городских библиотек;
2. Организация досуга горожан, обеспечение жителей качественными услугами организаций культуры и спорта;
3. Формирование у населения ответственного отношения к здоровью и мотивации к ведению здорового образа жизни;
4. Укрепление гражданского единства многонационального народа, межнационального и межконфессионального согласия.
5. Развитие инфраструктуры объектов культуры и спорта, их материально – технической базы;
6. Повышение уровня лояльности и социального оптимизма горожан.

Реализацию полномочий в сфере культуры и спорта на территории городского поселения «Город Краснокаменск» осуществляют Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского поселения «Город Краснокаменск».

Спектр культурных, образовательных и информационных услуг, услуг в области физической культуры и спорта на территории городского поселения оказывает МБУКиС «Краснокаменский культурно - спортивный центр» (далее- МБУКиС «ККСЦ»), в структуру которого входят

* 3 библиотеки (библиотека №1 (дом 706), библиотека №2 (ОЦ 3 мкр.), библиотека № 5 (дом 610);
* муниципальный ансамбль «Родники Забайкалья»;
* спортивный комплекс «Аргунь»;
* стадион «Аргунь»;
* Детский парк культуры и отдыха.

Муниципальные библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства, реализации конституционных прав граждан на информацию и доступ к культурным ценностям. Пользователями библиотечных услуг в 2020 году стали 3 736 человек или 7,3 % населения городского поселения «Город Краснокаменск», в том числе 1 238 читателей - дети до 14 лет. Количество пользователей библиотек сократилось почти в 2 раза в сравнении с прошлым годом в связи с действием ограничительных мероприятий. Не смотря на ограничения, сотрудники библиотек апробировали новую форму организации работы с населением, используя ресурсы сети «Интернет» в социальных сетях в группах «Событийные мероприятия в Краснокаменске» в ОК.ru и ВКонтакте.

В течение года проведено 78 мероприятий, число посещений составило 114 252 чел., из них 90 777 – посещений страниц в соц. сетях

Библиотечный фонд составляет 75 847 экз., поступление новой литературы в 2020 году – 897 экз. и 40 наименований периодических изданий.

Библиотеки, входящие в структуру МБУКиС «ККСЦ», расположены в приспособленных помещениях, имеют доступ к сети «Интернет», библиотечное обслуживание осуществляют 11 сотрудников.

Основная деятельность МБУКиС «ККСЦ» направлена на предоставление и выполнение услуг и работ культурно-досугового, информационно-просветительского и развлекательного характера. Эти функции выполняет муниципальный ансамбль «Родники Забайкалья», которыйдислоцируется на базе спортивного зала «Аргунь», не имея собственного концертного и репетиционного залов. В текущем году проведено 34 культурно- массовых мероприятия, участниками которых стали 31480 жителя города (5 769 посещений мероприятий в онлайн режиме). Мероприятия, проводимые МБУКиС охватывают разные категории жителей города и имеют патриотическую, духовно - нравственную, гражданскую, эстетическую и др.направленность. Организацией культурно- досуговой деятельности занимаются 8 чел.

Самыми массовыми социально - значимыми мероприятиями для горожан стали Масленица, День города и День Шахтёра, 75 лет атомной отрасли России. Запланированные массовые мероприятия в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не были проведеныв полном объеме в связи введением ограничительных мероприятий, часть мероприятий прошла в онлайн режиме. Их участниками стали порядка 44 тысяч человек.

В рамках праздничных мероприятий установлен памятник «От благодарных жителей Краснокаменска в честь 75-летия Победы» и арт объект ПОБЕДА 75.

При ансамбле функционируют 2 детских клубных формирования (вокальная группа «Мажоринки» и хореографический коллектив «Радуга» численностью 28 человек) – постоянные участники всех мероприятий.

В 2020 году были организованы для жителей города выступления ГУК ансамбля песни и танца «Забайкальские казаки», артистов «Fire – шоу», С. Горобченко, А. Петрухина, группы «Бурито».

Детский парк культуры и отдыха является второй по величине площадкой города. Площадь территории составляет 30270 кв.м. На территории Детского парка расположены аттракционы, хоккейная коробка, зона со сценой, скейт - площадка, игровые площадки. Территория парка востребована в течение всего года. В нем проходят городские социально - значимые мероприятия. Проходимость парка составила более 10 тысяч человек.

В 2020 году проект Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» по реконструкции Детского парка культуры и отдыха с проектом реконструкции «Ура! «Новый парк» одержал победу в IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Начались организационные работы по подготовке к реконструкции.

В оперативном управлении МБУКиС «ККСЦ» находятся 2 спортивных объекта:

* спортивный корпус «Аргунь», площадью 1 008,0 кв.м,
* стадион «Аргунь» с трибунами,площадью 12 672 кв.м

Учреждение обеспечивает доступность объектов спорта для жителей городского поселения «Город Краснокаменск» с учетом интересов, потребностей различных социальных, возрастных групп; создаёт условия для обеспечения населения услугами организаций спорта. Организует проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, способствует развитию физической культуры и спорта на территории городского поселения «Город Краснокаменск».Организацию работы по развитию физической культуры и спорта в МБУКиС «ККСЦ» осуществляют 3 штатных сотрудника.

В течение года проведено 13 спортивных мероприятий, в которых приняли участие 835 человек.

в МБУКиС «ККСЦ» ведутся группы по 6 –ти видам спорта:

* футбол – 180 чел.,
* баскетбол – 15 чел.,
* пауэрлифтинг – 25 чел., из них 6 женщин,
* настольный теннис – 25 чел., из них 5 женщин,
* хоккей– 30 чел.,
* волейбол – 55чел., из них 25 женщин,

Всего занимающихся 330 человек, из них 36 женщин.

Физкультурно-оздоровительной работой на спортивных объектах МБУКиС «ККСЦ» охвачены 1 014 человек.

В 2020 году в отношении МБУКиС «ККСЦ» Краевым центром оценки качества образования Забайкальского края проведена процедура независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры.

Источниками информации о качестве условий оказания услуг стали:

* официальные сайты организаций культуры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
* информационные стенды в помещениях указанных организаций;
* анкеты независимых экспертов, посетивших организации культуры, раскрывающие условия оказания услуг организациями социальной сферы, в том числе обеспечение комфортных условий предоставления услуг, оборудование территории, прилегающей к организации, и помещений организаций с учетом доступности для инвалидов и их возможности получать услуги наравне с другими;
* мнения получателей услуг о качестве условий оказания услуг в целях установления удовлетворенности граждан условиями оказания услуг.

На диаграмме представлены значения по каждому критерию оценки (в баллах), полученных в результате НОКУ МБУКиС «Краснокаменский культурно-спортивный центр».

Итоговое значение оценки качества МБУКиС «Краснокаменский культурно-спортивный центр»составило **87** баллов при 100 возможных.

Мероприятия Программы в 2020 году исполнены на сумму 30 554,3 тыс. руб., из них 28 854,7 тыс. руб. за счёт средств бюджета городского поселения «Город Краснокаменск» и 1 699,6 тыс. руб. за счёт средств краевого бюджета.

Мероприятия программы, запланированные на 2020 год, исполнены. В связи с ведением ограничений изменен формат проведения части мероприятий с очного на онлайн режим. Целевые показатели программы выполнены. Результаты реализации программы соответствуют фактическим затратам.

Глава городского поселения И.Г. Мудрак

 Приложение № 9

к Постановлению Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от « 24 » февраля 2021 года № 111

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Социальная поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения «Город Краснокаменск»

на 2020-2023 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск"

от 28 декабря 2020 года № 1074

*(ранее действовала муниципальная программа «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории*

 *городского поселения «Город Краснокаменск» на 2019-2022 годы», утвержденная Постановлением*

*Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 23 сентября 2019года № 848)*

**за январь - декабрь 2020 года**

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Подпрограмма № 1 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»** |
| 1. | Оказание единовременной адресной материальной помощи гражданам в случае:- сложившейся сложной жизненной ситуацией, которую гражданин не может преодолеть самостоятельно,– временного тяжелого материального положения | 79,5 | 79,5 | 100% | 79,5 |
| 2. | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения Почетным гражданам городского поселения «Город Краснокаменск» | 245,5 | 245,5 | 100% | 245,5 |
| 3. | Предоставление льготы на коммунальные услуги Почетным гражданам городского поселения «Город Краснокаменск» | 4,8 | 4,8 | 100% | 4,8 |
| 4.  | Доплата к пенсии за выслугу лет (выборное должностное лицо, муниципальные служащие)  | 1 319,0 | 1 319,0 | 100% | 1 319,0 |
| ***Итого по подпрограмме №1:*** | ***1 648,8*** | ***1 648,8*** | ***100%*** | ***1 319,0*** |
| **Подпрограмма№2 «Организация и проведение основных социально-значимых и культурных мероприятий»** |
| 1. | Проведение торжественных мероприятий в связи с:- профессиональными праздниками,- памятными датами - в честь значительных событий и знаменательных дат в России | 795,4 | 795,4 | **100%** | 795,4 |
| ***ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ*** | **2 444,2** | **2 444,2** | **100%** | **2 444,2** |

Пояснительная записка:

оценки результатов реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2020-2023 годы» за 2020 год

В рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2019-2022 годы» (далее - Программа), в 2020 году был реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1) произведены социальные выплаты гражданам, находящихся в трудной жизненной ситуации – количество обратившихся 34 человека на общую сумму 79,5 тыс. руб. (по одному заявлению последовал отказ в назначении материальной помощи социального характера в связи с несоответствием критериям оказания единовременной адресной материальной помощи;

3) произведены следующие выплаты отдельным категориям граждан в соответствии с НПА городского поселения «Город Краснокаменск»:

- выплата ежемесячного денежного содержания Почетным гражданам городского поселения «Город Краснокаменск» - количество обратившихся 6 человека, общая сумма выплат 250,3 тыс. руб.;

-доплата к пенсии за выслугу лет (выборное должностное лицо, муниципальные служащие) – 8 человек на общую сумму 1319 тыс. руб.,

Все граждане, обратившиеся в 2020 году за выплатами, имеющие право на получение предоставляемых услуг, проживающие на территории городского поселения «Город Краснокаменск», получили выплаты в рамках социальной поддержки граждан.

В рамках Подпрограммы № 2 Программы проведено 6 крупных городских социально-значимых, и культурных мероприятий:

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества (митинг)

10 марта - Масленица;

8 марта - Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому Дню;

22 июня - День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год) митинг;

25 августа - День города и День Шахтера

Декабрь – январь - Встреча Нового года

Всего в течение года в рамках профессиональных праздников, юбилейных и памятных дат поощрен 381 человек. Число граждан привлеченных на общегородские мероприятия приблизительно 5000 человек.

В целях организации и проведения, основных социально-значимых и культурных мероприятий из бюджета городского поселения «Город Краснокаменск» в рамках Программы в 2020 году было выделено 1947,8 тыс. руб.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Проект на 2020 год (тыс. руб.)** | **Кассовый расход** **(тыс. руб.)** |
| Приобретение:- сувениров и сладких призов(в том числе новогодние подарки детям до 12 лет главам семьи) | 39,7 | 39,7 |
| Приобретение цветов | 56 | 56 |
| Оплата за услуги по изготовлению композиций из шаров для оформления проводимых мероприятий  | 13 | 13 |
| Приобретение продуктовых наборов для ветеранов ВОВ к 9 мая  | 18,6 | 18,6 |
| Приобретение памятных подарков для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, вдов ветеранов ВОВ с символикой к 75-летию победы ВОВ  | 6,9 | 6,9 |
| Приобретение георгиевских лент | 4 | 4 |
| Фейерверк (День города) | 290 | 290 |
| Приобретение подарковТекстиль;Посуда;Приобретение оргтехники на юбилеи предприятий организаций и учреждений; | 20,3 | 20,3 |
| Приобретение открыток, бланков грамот, благодарственных писем, дипломов,плотная бумаги для изготовления пригласительных  | 11 | 11 |
| Приобретение материальных запасов для полевой кухни 9 мая | 0 | 0 |
| Проведение праздничных мероприятий, буфетное обслуживание | 5,5 | 5,5 |
| Изготовление печатной продукции:Плакаты, приглашения, открытки, афиши, фотографии. | 35,5 | 35,5 |
| Приобретение цветных картриджей | 74,9 | 74,9 |
| Приобретение картриджей | 18,6 | 18,6 |
| Приобретение венков ветеранам ВОВ | 5,6 | 5,6 |
| Поставка канцелярских принадлежностей (папка адресная, бланк без надписи) | 7,1 | 7,1 |

Глава городского поселения И.Г. Мудрак

Приложение № 10

к Постановлению Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от « 24 » февраля 2021 года № 111

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

"Обеспечение жильем молодых семей городского поселения "Город Краснокаменск" на 2020-2024 годы",

утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск"

от 31 декабря 2010 года № 906

**за январь - декабрь 2020 года**

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: федеральный бюджет, бюджет Забайкальского края, бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Предоставление социальных выплат на приобретение жилья | 17 429,5 | 17 429,5 | 100% | 17 429,5 |
| ***ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ*** | **17 429,5** | **17 429,5** | **100%** | **17 429,5** |

Пояснительная записка:

1. Целью муниципальной программы Обеспечение жильем молодых семей городского поселения "Город Краснокаменск" муниципального района "Город Краснокаменск" и Краснокаменский район" Забайкальского края на 2020-2024 годы", утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 31 декабря 2010 года № 906 (далее по тексту – Программа) является государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. В 2020 году в рамках реализации Программы выдано 52 свидетельства на общую сумму 17 429,5 тыс. руб.

2. Мероприятия Программы в 2020 году исполнены по 43 свидетельствам на общую сумму 14 775,8 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского поселения «Город Краснокаменск» в размере 821,5 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета в размере 14 284,9 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета в размере 2 175,4 тыс. руб. Оставшаяся сумма 2 653,7 будет реализована в 2021 году по свидетельствам.

3. Результаты по выполненным мероприятиям Программы соответствуют фактическим затратам.

4. Показатель по обеспечению жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (количество семей) выше планового значения на 21 %, в связи с высвободившимися средствами.

5. Мероприятия, предусмотренные Программой на 2020 год, исполнены на 121%.

6. По итогам 2020 года эффективность реализации Программы превышает уровень предыдущих годов.

7. Фактические результаты Программы по результатам 2020 года состоят в предоставлении 52 молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство жилья. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы это основа стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городе.

Глава городского поселения И.Г. Мудрак

Приложение № 11

к Постановлению Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от « 24 » февраля 2021 года № 111

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

"Информационное обеспечение населения городского поселения «Город Краснокаменск»" на 2020-2024 годы, утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

 от 08 ноября 2016 года № 1559

**за январь - декабрь 2020 года**

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения № 4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Своевременное и достоверное информирование населения города Краснокаменска о деятельности органов местного самоуправления городского поселения «Город Краснокаменск». | 250,0 | 250,0 | 100% | 250,0 |
| 2. | Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления городского поселения «Город Краснокаменск» | 270,0 | 270,0 | 100% | 270,0 |
| 3. | Привлечение общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления и укрепление атмосферы доверия граждан к органам местного самоуправления. | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 4. | Обеспечение реализации прав граждан на участие в осуществлении местного самоуправления | 100,0 | 100,0 | 100% | 100,0 |
| ***ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ*** | **620,0** | **620,0** | **100%** | **620,0** |

Пояснительная записка:

Целью муниципальной программы "Информационное обеспечение" на 2020-2024 годы, утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 8 ноября 2016 года № 1559, действующей в ред. Постановления Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 30.12.2020 № 1098, (далее по тексту – Программа) является информирование жителей городского поселения «Город Краснокаменск» о деятельности органов местного самоуправления городского поселения «Город Краснокаменск», в том числе в сфере, касающейся культурного, экономического и социального развития города Краснокаменска.

 Для достижения данных целей в 2020 году в рамках Программы были выполнены следующие мероприятия:

1. В течение года стабильно велось информирование населения посредством местного телевизионного эфира. В течение года информация пресс-службы Администрации города транслировалась в 28 еженедельных пятничных выпусках программы «Неделя». С повтором по воскресеньям. Итого – 56 эфира. Общее количество подготовленных и выпущенных в эфир тел.сюжетов составило 73 общим хронометражем – 240 мин 20 сек. Помимо этого, по заявке Администрации города в эфире местного ТВ были продемонстрировано в полном объеме торжественное шествие по проспекту Строителей на День города/День Шахтера общим хронометражем – 20 мин 30 сек. . Общая сумма финансирования информирования через ТВ-эфир составила 250 тысяч рублей.
2. Основной информационной темой 2020 года было: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В связи с пандемией коронавируса, массовые мероприятия были отменены, празднование проходило в онлайн-режиме. Специально для привлечения населения к онлайн-акциям Победа-75 были созданы две группы в социальных сетях: Одноклассники и Вконтакте. Онлайн-концерты, онлайн-выставки, онлайн-выступления размещались на созданных интернет-платформах, а также на официальном сайте городской администрации.
3. В течение 5 месяцев (февраль – июнь) отдел принимал самое активное участие в подготовке заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Были подготовлены и отсняты видеоматериалы, способствующие вовлечению населения в работе над проектом общей концепции парка культуры и отдыха (аттракционы). Всего в эфир вышел 41 уникальный видеоматериал, включая проект игровых роликов с кукольными героями. Как результат общей деятельности команды по подготовке заявки на конкурс – Краснокаменск одержал победу во Всероссийском конкурсе и в 2021 году ему открыто финансирование на реализацию проекта реконструкции парка культуры и отдыха (аттракционы).
4. В течение года стабильно шло информирование населения через печатные издания. Официальные документы: Постановления, Распоряжения, Решения городского Совета, а также новостные материалы, подготовленные отделом по связям с общественностью и СМИ публиковались в рамках контрактов в местной газете «Квант» и районной газете «Слава труду» на общую сумму 270 тысяч рублей. Данная возможность позволила всесторонне освещать жизнедеятельность городского поселения «Город Краснокаменск» и позиционировать органы местного самоуправления как открытой власти, идущей на диалог с горожанами.
5. Наглядная форма информирования решалась через изготовление и размещение баннерной продукции на улицах г. Краснокаменска. В рамках программы был изготовлен и размещен пакет социальных баннеров, посвященных 75-летию Победы. 1) Жилой дом № 445 южный фасад - 5.5м/12м = 66 кв/м, 2) Жилой дом № 101 западный фасад - 5м/8м = 40 кв/м. 3) 6 общежитие северный фасад - 5м/7.2м = 36 кв/м.

К 75-летию Победы отдел разработал и организовал установку Галереи Победы по ул.Больничной. Это 22 информационно-портретных щита, рассказывающих жителям города о вехах Великой Отечественной войны и ее героях, наших земляках. Ментальная ценность Галереи Победы в сохранении исторической памяти о важнейшей в современной истории битвы, героизме и мужестве солдат Отечества. Общая сумма затрат на наглядное информирование составила 100 тысяч рублей.

1. Основной ресурс информирования населения – это официальный сайт Администрации городского поселения «Город Краснокаменск». Сайт является зарегистрированным СМИ – сетевое издание. В 2020 году на портале было опубликовано 667 материалов новостного характера.
2. В целях информирования использовались также дополнительные ресурсы в сети Интернет: группы Администрации города в соц.сетях, портал «Забайкалье+». Материалы, выходившие на официальном сайте как в ТВ-варианте, так и в текстовом, переходили в соц.сети «Одноклассники» в группы «Краснокаменское телевидение», «Ночной Краснокаменск» и «ППГХО», а также выходили со ссылкой на источник на информационном портале «Чита.ру» и на других сайтах.

В ходе реализации Программы в 2020 году все мероприятия выполнены в полном объеме. Финансирование осуществлялось также в полном объеме. По итогам 2020 года эффективность реализации муниципальной программы "Информационное обеспечение" на 2020-2024 годы " оценена как эффективная.

Глава городского поселения И.Г. Мудрак

Приложение № 12

к Постановлению Администрации городского

поселения «Город Краснокаменск»

от « 24 » февраля 2021 года № 111

 **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2018-2024 гг.» , утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск"

от 29 марта 2019 года № 265

 *(ранее действовала муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2018-2022г г.», утвержденная Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 30 марта 2018 года № 436)*

**за январь - декабрь 2020 года**

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет Забайкальского края, федеральный бюджет, бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2019 год(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения «Город Краснокаменск» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования поселения | 34 375,7 | 34 375,7 | 100% | 34 375,7 |
| 3. | Проведение рейтингового голосования и госэкспертизы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ*** | **34 375,7** | **34 375,7** | **100%** | **34 375,7** |

Пояснительная записка:

1. Целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2018-2024 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 29 марта 2019 года № 265 (в редакции Постановлений Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 10.06.2019 г. № 533, от 21.10.2019г. № 956, от 14.01.2020 г. № 29, от 01.04.2020г. № 282) (далее по тексту – Программа), является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения «Город Краснокаменск».
2. В рамках реализации Программы были выполнены следующие работы:

- благоустройство сквера около спортзала «Аргунь» и выполнены работы по ремонту существующих площадок, пешеходных дорожек и тротуаров из брусчатки и тротуарной плитки, по ремонту асфальтобетонного покрытия возле спортзала, а также работы по устройству наружного освещения, которые включают в себя установку уличных светильников (художественное литье) и энергосберегающих светодиодных светильников, по установке дополнительных малых архитектурных форм - скамеек и урн в цветовой гамме лавочек, по установке спортивных тренажеров перед центральным входом в спортзал между тротуарами из резиновой плитки;

- благоустройство сквера ОТЦ 4А микрорайона и выполнены работы по устройству архитектурных форм, беседки, ремонту отмостки вдоль стен зданий, по увеличению количества озеленения, по устройству дополнительного наружного освещения с установкой светильников на стальных опорах со светодиодными лампами и видеонаблюдения, павильон для пассажиров общественного транспорта (межгород), по расширению автостоянки, ремонту скульптурной композиции «Адам и Ева» и подпорных стенок, по устройству тротуаров с покрытием из брусчатки.

1. Финансирование Программы осуществлено за счет средств Федерального бюджета, бюджета Забайкальского края, бюджета городского поселения «Город Краснокаменск» в объеме – 34 375,7 тыс. руб.
2. В ходе реализации Программы в 2020 году все мероприятия выполнены в полном объеме.

Эффективность реализации программы оценена как эффективная.

5. Фактические результаты Программы 2020 года способствуют повышению качества и комфорту городской среды.

Глава городского поселения И.Г. Мудрак

Приложение № 13

к Постановлению Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от « 24 » февраля 2021 года № 111

 **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Комплексное лифтовое хозяйство городского поселения «Город Краснокаменск» на 2020-2022 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 19 сентября 2019 года № 831

*(ранее действовала муниципальная программа «Комплексное лифтовое хозяйство городского поселения «Город Краснокаменск» на 2017-2019 гг.», утвержденная Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 10 февраля 2017 года № 147)*

**за январь - декабрь 2020 года**

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск», другие источники.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1. | Реализация функций, связанных с лифтовым хозяйством: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ*** | **0** | **0** |  **0%** | **0** |

Пояснительная записка:

1. Целью муниципальной программы «Комплексное развитие лифтового хозяйства городского поселения «Город Краснокаменск» на 2020 – 2022 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 19 сентября 2019 года № 831 (далее по тексту – Программа) является проведение единой технической, экономической и финансовой политики в развитии лифтового хозяйства города.

Глава городского поселения И.Г. Мудрак

Приложение № 14

к Постановлению Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от « 24 » февраля 2021 года № 111

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск»

на 2019 – 2028 годы», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск"

 от 25 января 2019 года №34

**за январь - декабрь 2020 года**

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск», другие источники

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения № 4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.  | Улучшение качества, развитие, повышение эффективности функционирования транспортной системы, а также создание необходимых условий для обеспечения развития транспорта г. Краснокаменска | 39 487,8 | 33 740,8 | 85,5% | 33 740,8 |
| 2. | Выполнение работ по содержанию и ремонту автодорог, технических средств организации и регулирования дорожного движения | 43 506,9 | 43 506,9 | 100% | 43 506,9 |
| 3. | Улучшение состояния сети автомобильных дорог местного значения | 473,8 | 473,8 | 100% | 473,8 |
| 4. | Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения. | 10,0 | 10,0 | 100% | 10,0 |
| ***ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ*** | **83 478,5** | **77 731,5** | **93,1%** | **77 731,5** |

Пояснительная записка:

1. Целями муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» на 2019-2028 годы», утверждена Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 25 января 2019 года № 34 (далее по тексту – Программа) является:

 - Развитие современной инфраструктуры в области транспорта;
 - Обеспечение эффективной системой перевозки (грузо-, товаро-, пассажироперевозки) и мобильности населения, хозяйствующих субъектов экономики города Краснокаменска;
 - Повышение безопасности дорожного движения на территории г. Краснокаменска;
 - Осуществление полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ;
 - Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий на дорогах городского поселения «Город Краснокаменск»;
 - Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры поведения;
 - Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

1. Для выполнения целей муниципальной программы в 2020 г. выполнены следующие мероприятия:

 - ремонт Автодороги от здания Администрации до дома № 216 (0+035 - 1+032) – 7 444 м2;

 - ремонт Автодороги «Объездная 8-го микрорайона» (0 - 1+299) – 7 992 м2;

 - ремонт Автодороги от здания Городского суда до ул. Ивана Лончакова – 3 284,0 м2;

 - завершение работ по ремонту автомобильной дороги № 8 «Город-Аэропорт» – 40 387 м2;

 - ремонт дворовых проездов дома № 473 – 2 370 м2;

 - размещение наружной рекламы социальной направленности ПБДД (информационные баннеры) – 2 шт.

1. Мероприятия Программы в 2020 году исполнены за счет средств бюджета Городского поселения «Город Краснокаменск» на общую сумму 77 731,50 тыс. руб. в том числе:

- привлечение субсидии из Дорожного фонда Забайкальского края 27 311,6 тыс. руб.;

- финансирование в рамках развития центров экономического роста Забайкальского края 18 586,8 тыс. руб.;

- субсидия МКП «ДорСервис» 24 655,42 тыс. руб.;

- мероприятия подпрограммы «Формирование законопослушного поведения граждан» составили 10,0 тыс. руб.;

- дорожная деятельность за счет средств местного бюджета 7 167,7 тыс. руб.

 Результат работ по ремонту автодороги № 8 «Город-Аэропорт» принят и оплачен по решению судебных органов и составил 29 728, 4 тыс. руб.,

 Результат работ по ремонту автодороги от здания Городского суда до ул. Ивана Лончакова принят частично и оплачен на общую сумму 1 202,1 тыс. руб.

 Ввиду изложенного, средства Дорожного фонда, в размере 5 074,6 руб., возвращены в бюджет Забайкальского края, ассигнования местного бюджета в размере 672 401,5 тыс. руб., предусмотренные на софинансирование данных мероприятий, закрыты в связи с окончанием финансового года.

 Запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме, ввиду чего эффективность Программы снижена.

1. Результаты по выполненным мероприятиям Программы соответствуют фактическим затратам.

|  |
| --- |
| По итогам 2020 года целевые показатели выполнены: |
| 1) Прирост площади ремонтируемых автомобильных дорог | увеличение на 43785,70 м2 |
| 2) Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | уменьшение на 16,6 % |
|
| 3) Содержание автодорог II-IV категории – 100% дорог, находящихся в ведении городского поселения «Город Краснокаменск». | 40,245 км  |
|
| 4) Общее количество ДТП | уменьшение на 77 % |

 5. Фактические результаты Программы за 2020 год состоят в выполнении работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автодорог и содержании дорожной инфраструктуры, которые в свою очередь способствуют снижению уровня аварийности на автодорогах, созданию комфортных условий для участников дорожного движения.

Глава городского поселения И.Г. Мудрак

Приложение № 15

к Постановлению Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от « 24 » февраля 2021 года № 111

 **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Город Краснокаменск», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения

"Город Краснокаменск" от 29 августа 2017 года № 1250

**за январь - декабрь 2020 года**

Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: средства собственников имущества в многоквартирных домах.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1. | Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ*** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Пояснительная записка:

1. Целью муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Город Краснокаменск», утверждена Постановлением Администрации городского поселения "Город Краснокаменск" от 29 августа 2017 года № 1250, (далее по тексту – Программа) является планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
2. Финансирование Программы осуществлено за счет средств собственников имущества в многоквартирных домах.

Глава городского поселения И.Г. Мудрак

Приложение № 16

к Постановлению Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от « 24 » февраля 2021 года № 111

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и экстремистской деятельности на 2020-2022 годы на территории городского поселения «Город Краснокаменск, утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 18 марта 2020 года № 238

**за январь - декабрь 2020 года**

 Муниципальный заказчик Администрация городского поселения «Город Краснокаменск»

Источник финансирования: бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.  | Изготовление информационных материалов | 15,0 | 15,0 | 100,0% | 15,0 |
| **Итого по муниципальной программе**  | **15,0** | **15,0** | **100%** | **15,0** |

Пояснительная записка:

 1. Целью муниципальной программы «Профилактика правонарушений, противодействие терроризму и экстремистской деятельности на 2020-2022 годы на территории городского поселения «Город Краснокаменск», утвержденной Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 18 марта 2020 № 238 (далее по тексту – Программа) является противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории городского поселения «Город Краснокаменск», от террористических и экстремистских актов, формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, укрепление межнационального согласия в молодежной среде. Для целей Программы в 2020 году исполнены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изготовление информационных материалов 20  | 5 | Шт. |

2. Мероприятия Программы в 2020 году исполнены за счет средств бюджета городского поселения «Город Краснокаменск» на общую сумму 15,0 руб. - изготовление плакатов, памяток, листовок.

3. Результаты по выполненным мероприятиям Программы соответствуют фактическим затратам.

4. Фактические результаты Программы за 2020 год состоят в совершенствовании форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, национальной нетерпимости, противодействии этнической дискриминации, распространении культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости в среде обучающихся учреждений профессионального образования, молодёжи, жителей городского поселения.

Глава городского поселения И.Г. Мудрак