Дата опубликования 31.01.2014

[www.красно-каменск.рф](http://www.красно-каменск.рф)

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»**

**ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | января | 2014 года |  | № | 66 |

г. Краснокаменск

**Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Краснокаменск»**

*(в редакции Постановлений Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 01.09.2020 г. № 742)*

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского поселения «Город Краснокаменск», **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Краснокаменск» (Прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародования) на официальном сайте Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.красно-каменск.рф и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

Глава городского поселения Б.М. Пичкуренко

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от 30января 2014 года № 66

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Краснокаменск»

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Краснокаменск» (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития городского поселения «Город Краснокаменск».

3. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы и отдельные мероприятия органов местного самоуправления городского поселения «Город Краснокаменск» (далее - подпрограммы).

4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется Администрацией городского поселения «Город Краснокаменск».

5. Срок реализации муниципальной программы устанавливается муниципальной программой.

II. Требования к содержанию муниципальной программы

1. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений действующего законодательства Российской Федерации, Забайкальского края, нормативных правовых актов городского поселения «Город Краснокаменск».

2. Муниципальная программа содержит:

2.1.Паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1;

2.2. Паспорт муниципальной подпрограммы по форме согласно приложению № 2;

2.3. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития городского поселения «Город Краснокаменск», основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

2.4. Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития городского поселения «Город Краснокаменск» и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы;

2.5. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

2.6. Приоритеты и цели муниципальной программы;

2.7.Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов по форме, приведенной в Приложении № 3;

2.8.Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы с указанием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;

2.9.Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы;

2.10. Информацию по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета городского поселения «Город Краснокаменск» с расшифровкой по основным мероприятиям программ, а также по годам реализации муниципальной программы(Приложение № 4).Обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы;

2.11. Методику оценки эффективности муниципальной программы;

3. При подготовке муниципальной программы разрабатываются следующие дополнительные и обосновывающие материалы:

3.1.Описание мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы;

3.2.В случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы;

3.3.В случае использования налоговых, кредитных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

3.4.В случае реализации инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета городского поселения «Город Краснокаменск» - информация об указанных проектах;

3.5.В случае реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития приоритетного национального проекта - характеристика целей, задач и мероприятий приоритетного национального проекта, а также сведения об их ресурсном обеспечении;

4. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

4.1.Отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

4.2.Иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое по утвержденной методике;

4.3.Непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

4.4.Отражать основные параметры муниципального задания в части качества и объема предоставляемых муниципальных услуг.

5. В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

5.1.Определяются на основе данных муниципального (государственного) статистического наблюдения;

5.2.Рассчитываются по утвержденным федеральными органами, государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления городского поселения «Город Краснокаменск» методикам.

6. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие городского поселения «Город Краснокаменск».

7. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

7.1.Критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие городского поселения «Город Краснокаменск». Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики городского поселения «Город Краснокаменск»;

7.2.Критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

III. Разработка и утверждение муниципальной программы

1. Разработку муниципальной программы осуществляет Администрация городского поселения «Город Краснокаменск».
2. Основание для разработки программы является Распоряжением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» о разработке муниципальной программы, которым определяетсяструктурное подразделение Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» или состав рабочей группы (далее - исполнитель), ответственный за разработку муниципальной программы, наименование муниципальной программы.
3. Исполнитель осуществляет разработку муниципальной программы, а так же подготовку дополнительных и обосновывающих материалов к проекту муниципальной программы.
4. Исполнитель представляет Главе городского поселения «Город Краснокаменск» проект муниципальной программы для рассмотрения.
5. Муниципальная программа утверждается Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск».
6. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению не позднее даты утверждения бюджета городского поселения «Город Краснокаменск» на очередной финансовый год и плановый период».

*(в редакции Постановлений Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 01.09.2020 г. № 742)*

1. Муниципальные программы, утвержденные в срок, установленный пунктом 6 раздела III настоящего Порядкавносятся в Перечень муниципальных программ городского поселения «Город Краснокаменск».
2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается Решением Совета городского поселения о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета.
3. В проект Решения Совета городского поселения «Город Краснокаменск» на очередной финансовый год включаются программы, утвержденные в срок, установленный пунктом 6 раздела III настоящего Порядка.
4. Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития городского поселения «Город Краснокаменск»на очередной финансовый год и плановый период.
5. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с Решением Совета городского поселения «Город Краснокаменск» о бюджете на соответствующий финансовый год не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств городского поселения «Город Краснокаменск» осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета городского поселения «Город Краснокаменск» (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается Решением Совета городского поселения «Город Краснокаменск» о бюджете городского поселения «Город Краснокаменск».

2. Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки проекта Решения Совета городского поселения «Город Краснокаменск» о внесении изменений в РешениеСовета городского поселения «Город Краснокаменск» о бюджете.

3. Изменения в муниципальную программу вносятся в следующих случаях:

3.1. Изменения плановых поступлений в бюджет городского поселения «Город Краснокаменск»;

3.2. Необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков и (или) объемов финансирования в связи с предоставлением средств бюджета Забайкальского края, средств федерального бюджета на их реализацию или изменением объема указанных средств;

3.3.Необходимости изменения сроков реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы или ее отдельных мероприятий, вызванных изменением законодательства или иных обстоятельств.

3.4. Внесения технических правок, не меняющих цель, задачи, объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

3.5.Перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограмм);

3.6.Изменения мероприятий муниципальной программы без изменения общего объема бюджетных ассигнований на их реализацию.

4. Внесение изменений в муниципальные программы (подпрограммы) осуществляется в соответствии с Разделом III настоящего Порядка.

V. Управление и контроль реализации муниципальной программы

1. Текущее управление реализацией и реализация муниципальной программы осуществляет Администрация городского поселения «Город Краснокаменск».

2. Администрация городского поселения «Город Краснокаменск» обеспечивает взаимодействие и координацию действий по реализации муниципальной программы между исполнителями мероприятий муниципальной программы (подпрограмм),несет ответственность за управление, контроль и отчетность при реализации муниципальной программы в целом.

3. Администрация городского поселения «Город Краснокаменск:

3.1. Определяет исполнителей муниципальной программы или ее отдельных мероприятий, в том числе путем проведения торгов;

3.2. Представляет обоснование объемафинансовых средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы на каждый финансовый год по форме, представленной в Приложении №5 к настоящему Порядку.

3.3. Участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальнойпрограммы;

3.4. Готовит и представляет в установленные сроки Главе городского поселения «Город Краснокаменск» отчеты о реализации муниципальнойпрограммы;

3.5.Готовит предложения по привлечению средств федерального бюджета и средств бюджета Забайкальского края для финансирования мероприятий муниципальной программы;

3.6.Представляет в установленном порядке Главе городского поселения «Город Краснокаменск» предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

3.7. Вносит изменения в муниципальную программу в порядке, установленном разделом IV настоящего Порядка;

3.8.Осуществляет иные полномочия, установленные действующим законодательством Российской Федерации, Забайкальского края, нормативными правовыми актами городского поселения «Город Краснокаменск».

VI. Порядок проведения оценки эффективности и критерии оценки эффективностиреализации муниципальной программы

1. Ежегодно Администрацией городского поселения «Город Краснокаменск» проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы.
2. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются целевые индикаторы, указанные в настоящейметодике.
3. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:
   1. Степень достижения заявленных результатов реализации муниципальнойпрограммы;
   2. Отклонение достигнутых значений показателей от плановых значений.
4. Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями. По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение.
5. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Главой городского поселения «Город Краснокаменск» может быть принято решение:
   1. О целесообразности сохранения и продолжения реализации муниципальной программы (подпрограммы);
   2. О целесообразности сокращения (увеличения) бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
   3. О целесообразности досрочного прекращения реализации муниципальной программы (подпрограммы).
6. В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы) и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной программы (подпрограммы) муниципальных контрактов, в бюджете городского поселения «Город Краснокаменск» предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.
7. По результатам оценки эффективности муниципальной программы при условии финансирования ее мероприятий в объемах, предусмотренных утвержденной муниципальной программой, могут быть сделаны следующие выводы:
   1. Эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;
   2. Эффективность находится на уровне предыдущего года;
   3. Эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.
8. Снижение или повышение эффективности муниципальной программы является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке средств бюджета городского поселения «Город Краснокаменск», выделяемых в очередном финансовом году на реализацию муниципальной программы.
9. Снижение эффективности муниципальной программы может являться основанием для принятия в установленном порядке решения о внесении изменений в муниципальную программу, приостановлении или прекращении действия муниципальной программы.
10. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной программы.
11. Оценка эффективности реализации программы осуществляется путем присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла:
    1. При выполнении целевого индикатора - 0 баллов;
    2. При увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;
    3. При снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу снижения.
12. Отдел экономики и торговли Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» осуществляет подготовку заключения обэффективности реализации муниципальной программы согласно приложению №6 к настоящему порядку.
13. Структурные подразделения Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» (далее – структурные подразделения), курирующие реализацию муниципальной программы, с учетом заключения об эффективностиреализации программы вносит Главе городского поселения «Город Краснокаменск» предложения одальнейшей реализации муниципальной программы.

VII. Годовой отчет о ходе реализации программы.

1. Структурные подразделения, курирующие реализацию муниципальной программы, ежегодно до 15 февраля, следующего за отчетным, предоставляют в отдел экономики и торговли Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» сведения о реализации муниципальной программы по форме, установленной приложением № 7, к настоящему Порядку.

2. По программам, срок действия которых заканчивается в отчетном году, структурные подразделения представляют итоговый отчет о выполнении программы по форме, установленной приложением № 8 к настоящему Порядку.

3. На основании предоставленных сведений и итоговых отчетов о выполнении программ, отдел экономики и торговли Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает годовой отчет о ходе реализации программ (далее – годовой отчет) и направляет его Главе городского поселения «Город Краснокаменск». Годовой отчет предоставляется по форме, установленной Приложением № 9 к настоящему Порядку с приложением пояснительной записки.

4. Пояснительная записка к годовому отчету содержит:

4.1.Сведения о конкретных результатах реализации мероприятий муниципальных программ достигнутых за отчетный год;

4.2. Данные о целевом использовании и объемах финансовых средств;

4.3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ;

4.4. Сведения о соответствии фактических целевых индикаторов реализации муниципальных программ показателям, установленным при утверждении программ;

4.5. Информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий программ, анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

4.6. Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

4.7. Сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

4.8. Оценку эффективности результатов реализации программ;

4.9. Оценку влияния фактических результатов реализации муниципальных программ на различные сферы экономики городского поселения «Город Краснокаменск».

5. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [www.красно-каменск.рф](http://www.красно-каменск.рф).

Приложение № 1

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Краснокаменск», утвержденному Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от 30 января 2014 года № 66

ПАСПОРТ

муниципальной программы городского поселения «Город Краснокаменск»

Ответственный исполнитель

программы

Соисполнители программы

Подпрограммы программы

Цели программы

Задачи программы

Целевые индикаторы и показатели

программы

Этапы и сроки реализации

программы

Объемы бюджетных ассигнований

программы

Ожидаемые результаты реализации

программы

Приложение № 2

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Краснокаменск», утвержденному Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от 30 января 2014 года № 66

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы городского поселения «Город Краснокаменск»

Ответственный исполнитель

подпрограммы

Участники подпрограммы

Программно-целевые

инструменты подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы

и показатели подпрограммы

Этапы и сроки

реализации подпрограммы

Объемы бюджетных

ассигнований подпрограммы

Ожидаемые результаты

реализации подпрограммы

Приложение №3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Краснокаменск», утвержденному Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от 30 января 2014 года № 66

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование муниципальной программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет района | Другие источники | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год плановогопериода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №4

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Краснокаменск», утвержденному Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от 30 января 2014 года № 66

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы (подпрограммы)\* | Источник финансирования\*\* | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия\*\*\* | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам\*\*\*\* | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия\*\*\*\*\* |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Мероприятие муниципальной программы |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

\*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.

\*\*- бюджет городского поселения, другие источники; для средств, привлекаемых из бюджета Забайкальского края, указывается, в рамках участия в какой государственной программе эти средства привлечены, для других источников (в том числе средств) указываются реквизиты соглашений и договоров;

\*\*\*- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).

\*\*\*\*- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

\*\*\*\*\*- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

Приложение №5

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Краснокаменск», утвержденному Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от 30 января 2014 года № 66

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения \* | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования,  (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
| Всего (тыс. руб.) | в том числе по годам | | | | |
| Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*В гр.3 «Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия отражаются процедуры определения поставщика для муниципальных нужд, заключение договоров, контрактов, соглашений и другие процедуры.

Приложение № 6

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Краснокаменск», утвержденному Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от 30 января 2014 года № 66

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**(НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ)**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) |
| Эффективность возросла | Положительное значение |
| Эффективность на уровне | 0 |
| Эффективность снизилась | Отрицательное значение |

Приложение № 7

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Краснокаменск», утвержденному Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от 30 января 2014 года № 66

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

за 20\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20\_\_\_ | Достигнутое значение показателя за 20\_\_\_ |
| Бюджет городского поселения | Другие источники | Бюджет городского поселения | другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
| Показатель 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
| Показатель 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Заказчик муниципальной программы Подпись

Приложение № 8

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Краснокаменск», утвержденному Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от 30 января 2014 года № 66

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансирования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(бюджет городского поселения, другие источники)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | 20\_\_\_-20\_\_\_ годы | | | | Всего | | | |
| Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского поселения (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского поселения (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик муниципальной программы Подпись

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.

Приложение № 9

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Краснокаменск», утвержденному Постановлением Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»

от 30 января 2014 года № 66

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

за январь - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Муниципальный заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансирования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(бюджет муниципального района, другие источники)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 20\_\_ год(тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в [графе 3](#Par488) приложения №4 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| Мероприятие1 подпрограммы 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Мероприятие муниципальной программы |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |

Заказчик муниципальной программы Подпись

Примечание. В [графе 3](#Par762) указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.