## форма 2-ИП ТС
Инвестиционная программа
ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"
(наименование регулируемой организации)
[10 empty] | в сфере теплоснабжения на | 2024-2028 |  |  | годы
№ п/п | Наименование мероприятий |  | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта |  | Основные технические характеристики | [5 empty] | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
[6 empty] | Наименование | Ед. изм. | Значение показателя | [6 empty] | Всего | Профинансировано к 2020г. | [5 empty] | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение
[6 empty] | показателя |  | до | после | [7 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
[6 empty] | (мощность, |  | реализации | реализации
[6 empty] | протяженность, |  | мероприятия | мероприятия
диаметр и т.п.)
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.1.2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1. | Техническое перевооружение турбоагрегата ПТ-60/75-130/13 ЛМЗ ст. №1 |  | Приведение в соответствие Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (Приказ Минэнерго России от 19.06.2003г. № 229). Увеличение прибыли от продажи электроэнергии и мощности. Снижение эксплуатационных затрат. Повышение качества и надёжности электро – и теплоснабжения потребителей. Увеличение возможностей противоаварийной автоматики – импульсная разгрузка. | ТЭЦ |  | Давление в конденсаторе | кПа | 84 | 64 |  |  | 2024 | 2024 |  | 14400 |  | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. | Техническое перевооружение котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 6 |  | КА БКЗ-210 ст. № 6 был введён в эксплуатацию в 1981 г. Парковый ресурс работы ВЗП, экранных труб, п/п составляет 150 тыс. час. В настоящее время парковый ресурс выработан более чем в 2 раза. Имеет место утонение стенок труб, золовой и коррозионный износ, неоднократные отказы работы к/а из-за разрывов труб, недостаток воздуха на горение для поддержания номинальной нагрузки котла из-за износа кубов ВЗП. После замены будет обеспечен оптимальный режим работы оборудования ТЭЦ на длительный срок, что повысит надежность работы ТЭЦ. | ТЭЦ |  | Ресурс заменненных поверхностей | тыс.час | 20000 | 150000 |  |  | 2024 | 2024 |  | 326905.3057 | 0 | 326905.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ТКП 2015 года с дефляторами. Сумма по торгам изменится. Ввода не будет.
3.2.3. | Реконструкция оборудования щелочного хозяйства ХВО, 2 этап |  | Реконструкция оборудования щелочного хозяства ХВО необходима для устранения нарушений по Акту проверки Ростехнадзора от 28.06.2022 №14/08-07-2022/А, приведения оборудования в соответствие с требованиями промышленной безопасности, повышения надежности работы ТЭЦ, увеличению давления в технологической системе до паспортных значений. | ТЭЦ |  | Давление в технологической системе | кгс/см2 | 3 | 6 |  |  | 2024 | 2024 |  | 25750.7553 |  | 25750.7553 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4. | Монтаж АПС, АУПТ и СОУЭ зданий и помещений ТЭЦ |  | Защита объектов автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации, согласно требованиям пожарной безопасности. На основании предписания №22/1/1 от 16.05.2014 ОНД по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и городу Краснокаменску ГУ МЧС России по Забайкальскому краю «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности». | ТЭЦ |  | Количество зданий оснащаемых АПС, АУПТ и СОУЭ | шт. | 0 | 14 |  |  | 2024 | 2024 |  | 38709.7409 |  | 38709.7409 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5. | Техническое перевооружение существующей системы возбуждения турбогенератора на тиристорную с использованием микропроцессорной техники (ст. №7) |  | Работы по техническому перевооружению существующей системы возбуждения турбогенераторов на тиристорную с использованием микропроцессорной техники значительно повысит надежность, существенно упростит ее эксплуатационное и сервисное обслуживание, определение неисправности поврежденных элементов, причин аварийных отключений, обеспечит полную диагностику системы возбуждения. | ТЭЦ |  | Эксплуатационный ресурс | час. | 131400 | 219000 |  |  | 2024 | 2024 |  | 53630.2976 |  | 53630.2976 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6. | Строительство нового ЗШО |  | Обеспечение бесперебойного складирования продуктов сжигания котельных агрегатов (зола и шлак). Ёмкость действующего ЗШО полностью исчерпана (заполнена). | ТЭЦ |  | Ёмкость чаши ЗШО | м3 | 40000 | 1500000 |  |  | 2024 | 2025 |  | 431858.3076 |  | 215929.1538 | 215929.1538 | 0 | 0 | 0
3.2.7. | Реконструкция несущих и строительных конструкций зданий главного корпуса ТЭЦ |  | Ликвидация аварийного состояния и снятие ограничений эксплуатации здания и технологического обордования. Выполнение требований предписаний надзорных органов (РТН) и экспертиз промышленной безопасности зданий ОПО. | ТЭЦ |  | Ресурс замененных узлов | год | 3 | 20 |  |  | 2025 | 2025 |  | 258689.0563 |  | 0 | 258689.0563 | 0 | 0 | 0
3.2.8. | Монтаж размораживающегося устройства с галереей электронагревателей "Инфрасиб" на три железнодорожных вагона |  | Размрораживатель требуется для: 1. Отогревает стенки п/в для полной разгрузки поступаюшего топлива. 2. Исключает скопления намершего топлива на стенки п/в, для последующей сдачи подвижного состава перевозчику. | ТЭЦ |  | Коэффициент полезного действия (степень очистки п/в от намерзшего топлива) | % | Не производится | 95-100 |  |  | 2025 | 2025 |  | 52023.0135 |  | 0 | 52023.0135 | 0 | 0 | 0
3.2.9. | Комплекс работ по созданию системы инженерно-технических средств физической защиты и строительству здания караула на территории ТЭЦ |  | Необходимость реализации обоснована действующими Предписаниями Управления Росгвардии по Забайкальскому краю и решениями судов. А также приведением СФЗ объекта к требованиям федеральных НПА в области обеспечения физической защиты и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. | ТЭЦ |  | - | - | - | - |  |  | 2024 | 2024 |  | 180113.6621 |  | 180113.6621 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.10. | Модернизация аккумуляторной батареи №3 |  | Модернизация аккумуляторной батареи №3 необходима для выполнения п. 5 Предписания от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) Забайкальское управление № 64/07-17/2020 от 19.08.2020. | ТЭЦ |  | Емкость аккумуляторной батареи, С А*ч | А*ч | 582 | 864 |  |  | 2026 | 2027 |  | 10784.466 |  | 0 | 0 | 784.466 | 10000 | 0
3.2.11. | Техническое перевооружение котлоагрегата ст. №5 |  | КА БКЗ-210 ст. № 5 был введён в эксплуатацию в 1980 г. Парковый ресурс работы ВЭК, ВЗП, экранных труб, п/п составляет 150 тыс. час. В настоящее время парковый ресурс выработан более чем в 2 раза. Имеет место утонение стенок труб, золовой и коррозионный износ, неоднократные отказы работы к/а из-за разрывов труб, недостаток воздуха на горение для поддержания номинальной нагрузки котла из-за износа кубов ВЗП. | ТЭЦ |  | Ресурс заменненных поверхностей | тыс.час | 20000 | 150000 |  |  | 2024 | 2025 |  | 367491.1136 |  | 257243.7795 | 110247.3341 | 0 | 0 | 0
3.2.12. | Техническое перевооружение градирни № 3 |  | Модернизация БГ-1600 ст. № 3 необходима для повышения эффективности работы турбоагрегатов, т.к. работа турбины с давлением отработанного пара в конденсаторе выше допустимого значения приводит к повышенному нагреву элементов проточной части ЧНД, сопловых и рабочих лопаток и цилиндра за счет повышения температуры насыщения, а также тепла, получаемого в результате увеличивающихся потерь на трение. | ТЭЦ |  | Температура охлажденной циркуляционной воды лето,°С | °С | 32 | 22 |  |  | 2025 | 2025 |  | 312028.99 |  | 0 | 312028.99 | 0 | 0 | 0
3.2.13. | Техническое перевооружение градирни № 5 |  | Доработка рабочей документации проектно-сметной документации по техническому перевооружению градирни БГ-1600 ст. № 5 с последующим выполнением строительно-монтажных работ. Доработка рабочей документации ПСД по модернизации Градирни БГ-1600 №5 с последующим выполнением строительно-монтажных работ необходима, так как за прошедшие пять лет её техническое состояние значительно ухудшилось и имеющийся проект не охватывает часть работ по её восстановлению. Сама же модернизация БГ-1600 ст. № 5 необходима для повышения эффективности работы турбоагрегата Т-110/120-130 ст. № 7, т.к. работа турбины с давлением отработанного пара в конденсаторе выше допустимого значения приводит к повышенному нагреву элементов проточной части ЧНД, сопловых и рабочих лопаток и цилиндра за счет повышения температуры насыщения, а также тепла, получаемого в результате увеличивающихся потерь на трение. | ТЭЦ |  | Температура охлажденной циркуляционной воды лето,°С | °С | 32 | 22 |  |  | 2026 | 2026 |  | 321736.4264 |  | 0 | 0 | 321736.4264 | 0 | 0
3.2.14. | Техническое перевооружение котлоагрегата ст. №7 |  | Увеличение фактического паркового ресурса течек питателей сырого угля, пылепроводов, коробов уходящих газов, пылеугольных горелок, экранов топки, пароперегревателя 1-4 ст., газозаборных шахт с оголовками, в связи с высокой зольностью угля. Снижение потерь тепловой энергии путём приведения тепловой изоляции в соответствие с тепловым паспортом котла. | ТЭЦ |  | Межремонтный ресурс между капитальными ремонтами | час. | от 13500 до 33600 | 27200 |  |  | 2024 | 2025 |  | 373082.4118 |  | 200494.6682 | 172587.7436 | 0 | 0 | 0
3.2.15. | Техническое перевооружение турбоагрегата ПТ-60/75-130/13 ст. №5 |  | Приведение в соответствие Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (Приказ Минэнерго России от 19.06.2003г. № 229). Увеличение прибыли от продажи электроэнергии и мощности. Снижение эксплуатационных затрат. Повышение качества и надёжности электро – и теплоснабжения потребителей. Увеличение возможностей противоаварийной автоматики – импульсная разгрузка. | ТЭЦ |  | Давление в конденсаторе | кПа | 84 | 64 |  |  | 2026 | 2026 |  | 21621.24 |  | 0 | 0 | 21621.24 | 0 | 0
3.2.16. | Агрегат электронасосного типа СЭ для тепловых насосных |  | Поддержание технологического, гидравлического режима в тепловой сети, снижение тепловых потерь. Увеличение надежности работы насосной станции. | Тепловая насосная станция №6 |  | Увеличение срока службы насосного агрегата | час. | 30000 | 45000 |  |  | 2024 | 2024 |  | 5500 |  | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.17. | Замена деаэраторной установки ДСП-500 станционный № ДСП-3 |  | Замена неремонтнопригодного оборудования, а также для поддержания воднохимического режима в нормативных значениях. | ТЭЦ |  | Ресурс замененных узлов | год | 0 | 20 |  |  | 2026 | 2026 |  | 5617.068 |  | 0 | 0 | 5617.068 | 0 | 0
Всего по группе 3. | [14 empty] | 2799941.8548 | 0 | 1318677.3631 | 1121505.2913 | 349759.2004 | 10000 | 0 | 0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1. | Техническое перевооружение золоулавливающей установки № 6 |  | Выполнение Плана мероприятий по минимизации негативного воздействия ГК "Росатом" на окружающую среду до 2025 года, согласно распоряжения ГК "Росатом" от 29.03.2021г. № 1-1/197-Р. | ТЭЦ |  | Коэффициент полезного действия (степень очистки газов) | % | 85 | 99.6 |  |  | 2024 | 2024 |  | 161085.524 | 0 | 161085.524 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ТКП 2016 года с дефляторами. Перенос 50% на 2018 год. Нет проекта.
4.1.2. | Техническое перевооружение золоулавливающей установки № 7 |  | Выполнение Плана мероприятий по минимизации негативного воздействия ГК "Росатом" на окружающую среду до 2025 года, согласно распоряжения ГК "Росатом" от 29.03.2021г. № 1-1/197-Р. | ТЭЦ |  | Коэффициент полезного действия (степень очистки газов) | % | 85 | 99.6 |  |  | 2024 | 2025 |  | 321263.994 |  | 168676.2504 | 152587.7436 | 0 | 0 | 0
4.1.3. | Ремонт. Капитальный ремонт участка тепловой сети. ТНС-2 – П-1 (от уз.5 до П-1, участок 1, 2) |  | Капитальный ремонт позволит избежать риска возникновения нештатных аварийных ситуаций на данных участках, обеспечит безаварийную транспортировку теплоносителя. | Теплосеть ТНС-2-П-1 (от уз 5 до П-1): уч. 1 (O-I), уч. 2 (O-II) |  | Уменьшение тепловых потерь в теплосетях | Гкал | 15010.0652 | 10655.0798 |  |  | 2025 | 2025 |  | 212710.2558 |  | 0 | 212710.2558 | 0 | 0 | 0 |  |  | ПСД 2015 года ООО Сибтехэнерго
4.1.4. | Ремонт. Капитальный ремонт участка тепловой сети. ТНС-2 – П-1 (ТНС-2 – ЦНиЛ, участок 1,2) |  | Капитальный ремонт позволит избежать риска возникновения нештатных аварийных ситуаций на данных участках, обеспечит безаварийную транспортировку теплоносителя. | Теплосеть ТНС-2 – П-1 (ТНС-2 – ЦНиЛ, участок 1,2) |  | Уменьшение тепловых потерь в теплосетях | Гкал | 10422.055 | 7398.17 |  |  | 2026 | 2026 |  | 149887.5304 |  | 0 | 0 | 149887.5304 | 0 | 0 |  |  | ПСД 2015 года ООО Сибтехэнерго
4.1.5. | Ремонт. Капитальный ремонт участка тепловой сети. Северная (УП-13 – УП-19 – УП-31) |  | Капитальный ремонт позволит избежать риска возникновения нештатных аварийных ситуаций на данных участках, обеспечит безаварийную транспортировку теплоносителя. | Теплосеть "Северная" (УП-13 - УП-19 - УП-31) |  | Уменьшение тепловых потерь в теплосетях | Гкал | 9935.9 | 7053.1 |  |  | 2026 | 2026 |  | 146255.0938 |  | 0 | 0 | 146255.0938 | 0 | 0 |  |  | ПСД 2015 года ООО Сибтехэнерго
4.1.6. | Ремонт. Капитальный ремонт участка тепловой сети. ТНС-2 – П-1 (от уз.5 до П-1, участок 3, 4) |  | Капитальный ремонт позволит избежать риска возникновения нештатных аварийных ситуаций на данных участках, обеспечит безаварийную транспортировку теплоносителя. | Теплосеть ТНС-2 - П-1 (от уз 5 до П-1): уч. 3 (O-I), уч. 4 (O-II) |  | Уменьшение тепловых потерь в теплосетях | Гкал | 14037.9 | 9964.9 |  |  | 2027 | 2027 |  | 215164.2604 |  | 0 | 0 | 0 | 215164.2604 | 0 |  |  | ПСД 2015 года ООО Сибтехэнерго
4.1.7. | Ремонт. Капитальный ремонт участка тепловой сети. ТЭЦ-Город (ТЭЦ – НП-3, участок 1,2) |  | Капитальный ремонт позволит избежать риска возникновения нештатных аварийных ситуаций на данных участках, обеспечит безаварийную транспортировку теплоносителя. | Теплосеть ТЭЦ - город (ТЭЦ - НП-3): уч. 1 (O-I), уч. 2 (O-II) |  | Уменьшение тепловых потерь в теплосетях | Гкал | 8811.7 | 6255.01 |  |  | 2025 | 2026 |  | 186539.9344 |  | 0 | 124403.0105 | 62136.924 | 0 | 0 |  |  | ПСД 2015 года ООО Сибтехэнерго
4.1.8. | Ремонт. Капитальный ремонт участка тепловой сети. ТЭЦ-Город (ТЭЦ – НП-3, участок 3,4) |  | Капитальный ремонт позволит избежать риска возникновения нештатных аварийных ситуаций на данных участках, обеспечит безаварийную транспортировку теплоносителя. | Теплосеть ТЭЦ - город (ТЭЦ - НП-3): уч. 3 (O-I), уч. 4 (O-II) |  | Уменьшение тепловых потерь в теплосетях | Гкал | 9358.6 | 6643.3 |  |  | 2025 | 2026 |  | 186539.9344 |  | 0 | 128390.2713 | 58149.6631 | 0 | 0 |  |  | ПСД 2015 года ООО Сибтехэнерго
4.1.9. | Ремонт. Капитальный ремонт участка тепловой сети. ТНС-1 – ТНС-5 – ШХ.6Р (участок 3, 4) |  | Капитальный ремонт позволит избежать риска возникновения нештатных аварийных ситуаций на данных участках, обеспечит безаварийную транспортировку теплоносителя. | Теплосеть ТНС-1 - ТНС-5 - шх.6Р (ТНС-1 пав.10): уч. 3 (O-I), уч. 4 (O-II) |  | Уменьшение тепловых потерь в теплосетях | Гкал | 15192.5 | 10784.5 |  |  | 2028 | 2028 |  | 185000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 |  |  | ПСД 2015 года ООО Сибтехэнерго
4.1.10. | Ремонт. Капитальный ремонт участка тепловой сети. ТЭЦ – Город (участок 5,6) |  | Капитальный ремонт позволит избежать риска возникновения нештатных аварийных ситуаций на данных участках, обеспечит безаварийную транспортировку теплоносителя. | Теплосеть ТЭЦ - город (ТЭЦ - НП-3): уч. 5 (O-I), уч. 6 (O-II) |  | Уменьшение тепловых потерь в теплосетях | Гкал | 9145.9 | 6492.3 |  |  | 2027 | 2027 |  | 204933.2539 |  | 0 | 0 | 0 | 204933.2539 | 0 |  |  | ПСД 2015 года ООО Сибтехэнерго
4.1.11. | Ремонт. Капитальный ремонт участков теплосети ТЭЦ - город (ТЭЦ - НП-3): уч. 7 (O-I), уч. 8 (O-II) |  | Капитальный ремонт позволит избежать риска возникновения нештатных аварийных ситуаций на данных участках, обеспечит безаварийную транспортировку теплоносителя. | Теплосеть ТЭЦ - город (ТЭЦ - НП-3): уч. 7 (O-I), уч. 8 (O-II) |  | Уменьшение тепловых потерь в теплосетях | Гкал | 4952.8 | 3515.7 |  |  | 2026 | 2026 |  | 106768.7808 |  | 0 | 0 | 106768.7808 | 0 | 0 |  |  | ПСД 2015 года ООО Сибтехэнерго
4.1.12. | Ремонт. Капитальный ремонт участков теплосети ТНС-1 - ТНС-5 - шх.6Р (ТНС-1 - уз.46): уч. 1 (П-I), уч. 2 (П-II) |  | Капитальный ремонт позволит избежать риска возникновения нештатных аварийных ситуаций на данных участках, обеспечит безаварийную транспортировку теплоносителя. | Теплосеть ТНС-1 - ТНС-5 - шх.6Р (ТНС-1 - уз.46): уч. 1 (П-I), уч. 2 (П-II) |  | Уменьшение тепловых потерь в теплосетях | Гкал | 15435.6 | 10957.1 |  |  | 2028 | 2028 |  | 264550.7897 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 264550.7897 |  |  | ПСД 2015 года ООО Сибтехэнерго
4.1.13. | Ремонт. Капитальный ремонт участков теплосети БСИ - базы ОРСа (НП-6 - УП-31) |  | Капитальный ремонт позволит избежать риска возникновения нештатных аварийных ситуаций на данных участках, обеспечит безаварийную транспортировку теплоносителя. | Теплосеть БСИ - базы ОРСа (НП-6 - УП-31) |  | Уменьшение тепловых потерь в теплосетях | Гкал | 8994 | 6384.4 |  |  | 2028 | 2028 |  | 143368.3245 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 143368.3245 |  |  | ПСД 2015 года ООО Сибтехэнерго
4.1.14. | Ремонт. Капитальный ремонт участков теплосети ТНС-1 - ТНС-5 - шх.6Р (ТНС-1 - уз.46): уч. 3 (П-I), уч. 4 (П-II) |  | Капитальный ремонт позволит избежать риска возникновения нештатных аварийных ситуаций на данных участках, обеспечит безаварийную транспортировку теплоносителя. | Теплосеть ТНС-1 - ТНС-5 - шх.6Р (ТНС-1 - уз.46): уч. 3 (П-I), уч. 4 (П-II) |  | Уменьшение тепловых потерь в теплосетях | Гкал | 15192.5 | 10784.5 |  |  | 2028 | 2028 |  | 225383.9799 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 225383.9799 |  |  | ПСД 2015 года ООО Сибтехэнерго
Всего по группе 4. | [14 empty] | 2709451.6561 | #REF! | 329761.7744 | 618091.2812 | 523197.9921 | 420097.5144 | 818303.0941 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
Всего по группе 5.
ИТОГО по программе | [14 empty] | 5509393.5109 | #REF! | 1648439.1375 | 1739596.5724 | 872957.1925 | 430097.5144 | 818303.0941 | 0
| Директор ТЭЦ по доверенности № 100-25-ДОВ-2090 от 14.12.2021 |  |  |  | А.П. Талпэ
| М.П. |  |  |  | Ф.И.О.
СОГЛАСОВАНО:
| Заместитель генерального директора – технический директор АО "ОТЭК" |  |  |  | А.Б. Баукин
Ф.И.О.
| И.о. директора филиала АО "ОТЭК" в г. Краснокаменске |  |  |  | С.А. Заикин
Ф.И.О.